| ОДОБРЕН протоколом заседания проектного комитета по региональной составляющей национального проекта «Здравоохранение» от _05.12.2018 _ №_ПК-3/1_ |  | УТВЕРЖДЕН протоколом Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от _29.12.2018_№_ДА-1_ |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

регионального проекта (программы)

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

- Основные положения

| Наименование федерального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | А.Б. Фетисов – заместитель председателя Правительства Самарской области |
| Руководитель регионального проекта | М.А.Ратманов - министр здравоохранения Самарской области |
| Администратор регионального проекта | Т.И. Сочинская - заместитель министра, руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области |
| Связь с государственными программами Самарской области | Государственная программа Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 674 |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Обеспечение в Самарской области к 2024 году снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 192,9 случаев на 100 тыс. населения) |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % |
| 1. | Доля злокачественных новообразований, выявленных в Самарской области на ранних стадиях (I-II стадии), % | основной | 61,7 | 31.12.2017 | 58,5 | 59,0 | 60,1 | 61,2 | 62,3 | 63,0 |
| Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % |
| 2. | Удельный вес больных Самарской области со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % | основной | 52,5 | 31.12.2017 | 53,0 | 53,2 | 53,5 | 54,0 | 54,5 | 55,0 |
| Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % |
| 3. | Показатель одногодичной летальности больных Самарской области со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % | основной | 23,7 | 31.12.2017 | 22,7 | 22,5 | 22,3 | 22,0 | 21,5 | 21,0 |

3.Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской Федерации определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах РФ на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» с их эффективности. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.03.2019 |
| 1.1. | Разработка региональной программы борьбы с онкологи- ческими заболеваниями в Самарской области | 31.03.2019 | Разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Самарской области |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):Информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, будут охвачены граждане старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: в 2019 году – не менее 50% населения, в 2020-2024гг - не менее 70% населения |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на разработку концепции информационно-коммуникационной кампании с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы) с учетом результатов ранее проводимых аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.Будет создан и поддерживаться интернет портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019-31.12.2024 |
| 2.1 | Проведение в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. Охват в 2019 году – не менее 50% населения, в 2020-2024гг - не менее 70% населения | 31.12.2019 | Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, баннеры для социальных сетей, макеты наружной рекламы). Создание/поддержка и развитие специализированного интернет-портала и обеспечение его посещаемости. Реализация в 2019 году специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, проведение пресс-конференций, круглых столов, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Проведение акций, конференций, лекций, мастер-классов в организованных группах населения по профилактике факторов риска, наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний в Самарской области Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, закладки) и имиджевой продукции (ручки, календари, значки и другое) по профилактике онкологических заболеваний. |
| 2.2 | В 2020 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения | 31.12.2020 | Реализация в 2020 году специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, проведение пресс-конференций, круглых столов, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Проведение акций, конференций, лекций, мастер-классов в организованных группах населения по профилактике факторов риска, наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний в Самарской области Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, закладки) и имиджевой продукции (ручки, календари, значки и другое) по профилактике онкологических заболеваний. |
| 2.3 | В 2021 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения | 31.12.2021 | Реализация в 2021 году специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, проведение пресс-конференций, круглых столов, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Проведение акций, конференций, лекций, мастер-классов в организованных группах населения по профилактике факторов риска, наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний в Самарской области Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, закладки) и имиджевой продукции (ручки, календари, значки и другое) по профилактике онкологических заболеваний. |
| 2.4 | В 2022 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения | 31.12.2022 | Реализация в 2022 году специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, проведение пресс-конференций, круглых столов, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Проведение акций, конференций, лекций, мастер-классов в организованных группах населения по профилактике факторов риска, наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний в Самарской области Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, закладки) и имиджевой продукции (ручки, календари, значки и другое) по профилактике онкологических заболеваний. |
| 2.5 | В 2023 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения | 31.12.2023 | Реализация в 2023 году специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, проведение пресс-конференций, круглых столов, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Проведение акций, конференций, лекций, мастер-классов в организованных группах населения по профилактике факторов риска, наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний в Самарской области Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, закладки) и имиджевой продукции (ручки, календари, значки и другое) по профилактике онкологических заболеваний. |
| 2.6 | В 2024 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения | 31.12.2024 | Реализация в 2024 году специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, проведение пресс-конференций, круглых столов, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Проведение акций, конференций, лекций, мастер-классов в организованных группах населения по профилактике факторов риска, наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний в Самарской области Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, закладки) и имиджевой продукции (ручки, календари, значки и другое) по профилактике онкологических заболеваний. |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями |
| 3. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи. В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология». Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 3.1 | Финансовое обеспечение в 2019 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в Самарской области | 31.12.2019 | В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения в 2019 году сокращен дефицит финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров; |
| 3.2 | Финансовое обеспечение в 2020 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 31.12.2020 | В 2020 году сокращен дефицит финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств; |
| 3.3 | Финансовое обеспечение в 2021 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 31.12.2021 | В 2021 году сокращен дефицит финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств |
| 3.4 | Финансовое обеспечение в 2022 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 31.12.2022 | В 2022 году сокращен дефицит финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств |
| 3.5 | Финансовое обеспечение в 2023 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 31.12.2023 | В 2023 году сокращен дефицит финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств |
| 3.6 | Финансовое обеспечение в 2024 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 31.12.2024 | В 2024 году сокращен дефицит финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году в субъектах Российской Федерации будут организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи, в 2020 году – не менее 100, в 2021 году – не менее 110, в 2022 году – не менее 50, в 2023 году – не менее 15, в 2024 году – не менее 5; всего – в период 2019-2024гг – не менее 420. |
| 4. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019.-31.12.2024 |
| 4.1 | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи Самарской области. Организация в 2019 году центра амбулаторной онкологической помощи в г. Самара: в ГБУЗ СГКБ№8 | 31.12.2019 | В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества необходимо создание на базе многопрофильных больниц функциональных центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), обладающих полным спектром оборудования и специалистов иных специальностей, необходимых для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности путем поэтапного перевода и объединения первичных онкологических кабинетов в первичные онкологические отделения, организацией службы психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации и паллиативной помощи. В 2019 год ЦАОП организован на базе ГБУЗ Самарская городская клиническая больница №8. |
| 4.2 | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи Самарской области. Организация в 2020 году центров амбулаторной онкологической помощи в г. Самара: в ГБУЗ СГБ№7, в ГБУЗ СГБ№10 и в ГБУЗ СГП№1 | 31.12.2020 | В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества необходимо создание на базе многопрофильных больниц функциональных центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), обладающих полным спектром оборудования и специалистов иных специальностей, необходимых для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности путем поэтапного перевода и объединения первичных онкологических кабинетов в первичные онкологические отделения, организацией службы психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации и паллиативной помощи. В 2020 год ЦАОПы будут организованы на базе ГБУЗ Самарская городская больница №7;ГБУЗ Самарская городская больница №10; ГБУЗ Самарская городская поликлиника №1. |
| 4.3 | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи Самарской области. Организация в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в г. Самара: в ГБУЗ СГБ№6, в ГБУЗ СГБ№4 | 31.12.2021 | В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества необходимо создание на базе многопрофильных больниц функциональных центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), обладающих полным спектром оборудования и специалистов иных специальностей, необходимых для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности путем поэтапного перевода и объединения первичных онкологических кабинетов в первичные онкологические отделения, организацией службы психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации и паллиативной помощи. В 2021 год ЦАОПы будут организованы на базе ГБУЗ Самарская городская больница №6 и ГБУЗ Самарская городская больница №4. |
| 4.4 | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи Самарской области. Организация в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в г. Тольятти: в ГБУЗ ТГГКП№3 и в ГБУЗ ТГБ№1 | 31.12.2022 | В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества необходимо создание на базе многопрофильных больниц функциональных центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), обладающих полным спектром оборудования и специалистов иных специальностей, необходимых для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности путем поэтапного перевода и объединения первичных онкологических кабинетов в первичные онкологические отделения, организацией службы психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации и паллиативной помощи. В 2022 год ЦАОПы будут организованы на базе ГБУЗ Тольятинская городская клиническая поликлиника №3 и ГБУЗ Тольятинская городская больница №1. |
| 4.5 | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи Самарской области. Организация в 2023 году центров амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ Сызранская ЦГБ И ГБУЗ Новокуйбышевская ЦГБ | 31.12.2023 | В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества необходимо создание на базе многопрофильных больниц функциональных центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), обладающих полным спектром оборудования и специалистов иных специальностей, необходимых для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности путем поэтапного перевода и объединения первичных онкологических кабинетов в первичные онкологические отделения, организацией службы психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации и паллиативной помощи. В 2023 году ЦАОПы будут организованы на базе ГБУЗ Сызранская центральная городская больница и ГБУЗ Новокуйбышевской центральная городская больница |
| 4.6 | Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи Самарской области. Организация в 2024 году центров амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ Кинельчеркасской ЦРБ И ГБУЗ Сергиевской ЦРБ | 31.12.2024 | В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества необходимо создание на базе многопрофильных больниц функциональных центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), обладающих полным спектром оборудования и специалистов иных специальностей, необходимых для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности путем поэтапного перевода и объединения первичных онкологических кабинетов в первичные онкологические отделения, организацией службы психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации и паллиативной помощи. В 2024 год ЦАОПы будут организованы на базе ГБУЗ Кинель-Черкасская центральная районная больница; ГБУЗ Сергиевская центральная районная больница |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В период 2019-2024гг периоснаснащено медицинским оборудованием 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). При этом в 2019 году в переоснащении медицинским оборудованием будут участвовать не менее 90 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, в 2020 году – не менее 125, в 2021 году – не менее 120, в 2022 году – не менее 105, в 2023 году – не менее 80, в 2024 году – не менее 30. |
| 5. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год будут переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019.-31.12.2024 |
| 5.1 | Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в Самарской области | 31.12.2019 | Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями: 1. ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер; 2. ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая больница №5» г.о. Тольятти. |
| 5.2 | Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в Самарской области | 31.12.2020 | Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями: 1. ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер; 2. ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая больница №5» г.о. Тольятти. |
| 5.3 | Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в Самарской области | 31.12.2021 | Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями: 1. ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер; 2. ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая больница №5» г.о. Тольятти. |
| 5.4 | Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в Самарской области | 31.12.2022 | Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями: 1. ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер; 2. ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая больница №5» г.о. Тольятти. |
| 5.5 | Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в Самарской области | 31.12.2023 | Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями: 1. ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер; 2. ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая больница №5» г.о. Тольятти. |
| 5.6 | Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в Самарской области | 31.12.2024 | Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями: 1. ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер; 2. ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая больница №5» г.о. Тольятти. |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Кадровое обеспечение онкологической службы. |
| 6. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определение реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 6.1 | Кадровое обеспечение онкологической службы Самарской области | 31.12.2019 | Обеспечение в 2019 году системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. |
| 6.2 | Кадровое обеспечение онкологической службы Самарской области | 31.12.2020 | Обеспечение в 2020 году системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. |
| 6.3 | Кадровое обеспечение онкологической службы Самарской области | 31.12.2021 | Обеспечение в 2021 году системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. |
| 6.4 | Кадровое обеспечение онкологической службы Самарской области | 31.12.2022 | Обеспечение в 2022 году системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. |
| 6.5 | Кадровое обеспечение онкологической службы Самарской области | 31.12.2023 | Обеспечение в 2023 году системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. |
| 6.6 | Кадровое обеспечение онкологической службы Самарской области | 31.12.2024 | Обеспечение в 2024 году системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 * | 2023 * | 2024 * |  |
| 1. | Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Самарской области |
| 1.1. | Разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Самарской области | 0,0 | 1 589,145 | 2 026,551 | 1 462,481 | 1 556,741 | 1 207,572 | 1 223,972 | 9 066,462 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 557,435 | 976,851 | 396,381 | 474,241 | 108,672 | 108,672 | 2 622,252 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 0,0 | 557,435 | 976,851 | 396,381 | 474,241 | 108,672 | 108,672 | 2 622,252 |
| 1.1.2. | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области | 0,0 | 883,30 | 899,70 | 916,10 | 932,50 | 948,90 | 965,30 | 5 545,8 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Самарской области ** | 0,0 | 148,41 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 898,41 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | В 2019 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 50% населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Финансовое обеспечение в 2019 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 0,0 | 883,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 883,30 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области | 0,0 | 883,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 883,30 |
| 3.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Организация в 2019 году центра амбулаторной онкологической помощи в г. Самара: в ГБУЗ СГКБ № 8 | 0,0 | 148,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,41 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет Самарской области ** | 0,0 | 148,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,41 |
| 4.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Переоснащение в 2019 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ № 5 | 0,0 | 557,435 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557,435 |
| 5.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 557,435 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557,435 |
| 5.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 0,0 | 557,435 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557,435 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3. | консолидированные бюджеты субъекта Самарской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Кадровое обеспечение онкологической службы Самарской области в 2019 году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1. | В 2020 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1. | Финансовое обеспечение в 2020 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 0,0 | 0,0 | 899,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,70 |
| 8.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.2. | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области | 0,0 | 0,0 | 899,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,70 |
| 8.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1. | Организация в 2020 году центров амбулаторной онкологической помощи в г. Самара: в ГБУЗ СГБ№7, в ГБУЗ СГБ№10 и в ГБУЗ СГП№1 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 9.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.3. | консолидированные бюджет Самарской области ** | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 9.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1. | Переоснащение в 2020 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 | 0,0 | 0,0 | 976,851 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,851 |
| 10.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 976,851 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,851 |
| 10.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 0,0 | 0,0 | 976,851 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,851 |
| 10.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1.3. | консолидированные бюджеты субъекта Самарской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1. | Кадровое обеспечение онкологической службы Самарской области в 2020 году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1. | В 2021 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1. | Финансовое обеспечение в 2021 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916,10 |
| 14.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1.2. | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916,10 |
| 14.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.1. | Организация в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в г. Самара: в ГБУЗ СГБ № 6, в ГБУЗ СГБ № 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 15.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.1.3. | консолидированные бюджет Самарской области ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 15.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.1. | Переоснащение в 2021 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ № 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,381 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,381 |
| 16.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,381 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,381 |
| 16.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,381 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,381 |
| 16.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.1.3. | консолидированные бюджеты субъекта Самарской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.1. | Кадровое обеспечение онкологической службы Самарской области в 2021 году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.1. | В 2022 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.1. | Финансовое обеспечение в 2022 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 932,50 | 0,0 | 0,0 | 932,50 |
| 19.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.1.2. | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 932,50 | 0,0 | 0,0 | 932,50 |
| 19.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.1. | Организация в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в г. Тольятти: в ГБУЗ ТГКП № 3, в ГБУЗ ТГБ № 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 20.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.1.3. | консолидированный бюджет Самарской области ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 20.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.1. | Переоснащение в 2022 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ № 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,241 | 0,0 | 0,0 | 474,241 |
| 21.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,241 | 0,0 | 0,0 | 474,241 |
| 21.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,241 | 0,0 | 0,0 | 474,241 |
| 21.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.1.3. | консолидированные бюджеты субъекта Самарской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1. | Кадровое обеспечение онкологической службы Самарской области в 2022 году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1. | В 2023 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.1. | Финансовое обеспечение в 2023 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 948,90 | 0,0 | 948,90 |
| 24.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.1.2. | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 948,90 | 0,0 | 948,90 |
| 24.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.1. | Организация в 2023 году центров амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ Сызранская ЦГБ И ГБУЗ Новокуйбышевская ЦГБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| 25.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.1.3. | консолидированный бюджет Самарской области ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| 25.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.1. | Переоснащение в 2023 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,672 | 0,0 | 108,672 |
| 26.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,672 | 0,0 | 108,672 |
| 26.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,672 | 0,0 | 108,672 |
| 26.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.1.3. | консолидированные бюджеты субъекта Самарской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.1. | Кадровое обеспечение онкологической службы Самарской области в 2023 году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.1. | В 2024 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.1. | Финансовое обеспечение в 2024 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 965,30 | 965,30 |
| 29.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.1.2. | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 965,30 | 965,30 |
| 29.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.1. | Организация в 2024 году центров амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ Кинель-Черкасской ЦРБ и ГБУЗ Сергиевской ЦРБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| 30.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.1.3. | консолидированные бюджет Самарской области ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| 30.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.1. | Переоснащение в 2024 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ № 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,672 | 108,672 |
| 31.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,672 | 108,672 |
| 31.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,672 | 108,672 |
| 31.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.1.3. | консолидированные бюджеты субъекта Самарской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32.1. | Кадровое обеспечение онкологической службы Самарской области в 2024 году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0,0 | 1 589,145 | 2 026,551 | 1 462,481 | 1 556,741 | 1 207,572 | 1 223,972 | 9 066,462 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 557,435 | 976,851 | 396,381 | 474,241 | 108,672 | 108,672 | 2 622,252 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 0,0 | 557,435 | 976,851 | 396,381 | 474,241 | 108,672 | 108,672 | 2 622,252 |
| бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области | 0,0 | 883,30 | 899,70 | 916,10 | 932,50 | 948,90 | 965,30 | 5 545,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет Самарской области | 0,0 | 148,41 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 898,41 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* В 2022 – 2024 годах в части объемов финансирования и целевых показателей информация  будет уточняться на момент утверждения  законов об областном бюджете и федеральном бюджете на соответствующий финансовый период.

** В 2019 – 2021 годах выделение средств будет осуществляться  при принятии соответствующего решения Правительством  Самарской области  и наличии дополнительного источника финансирования.

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | М.А. Ратманов | министр здравоохранения Самарской области | Фетисов Александр Борисович – заместитель председателя правительства Самарской области | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 20 |
| Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Самарской области |
| 3. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по онкологии | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 40 |
| 5. | Участник регионального проекта | А.С. Фролов | Зам. главного врача ГКБ №5 г. Тольятти по онкологии, главный внештатный онколог г. Тольятти | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 20 |
| 6. | Участник регионального проекта | А.В. Шамин | Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской онкологии | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| В 2019 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 50% населения |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 40 |
| Финансовое обеспечение в 2019 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 10. | Участник регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 30 |
| Организация в 2019 году центра амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ СГКБ№8 |
| 11. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 13. | Участник регионального проекта |  | Главные врачи учреждений, на базе которых организованы ЦАОП | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 30 |
| Переоснащение в 2019 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 15. | Участник регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 40 |
| В 2020 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 17. | Участник регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 40 |
| Финансовое обеспечение в 2020 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |
| 18. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 19. | Участник регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 30 |
| Организация в 2020 году центров амбулаторной онкологической помощи в г. Самара: в ГБУЗ СГБ№7, в ГБУЗ СГБ№10 и в ГБУЗ СГП№1 |
| 20. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 21. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 22. | Участник регионального проекта |  | Главные врачи учреждений, на базе которых организованы ЦАОП | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 30 |
| Переоснащение в 2020 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 |
| 23. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 24. | Участник регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 40 |
| В 2021 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения |
| 25. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 26. | Участник регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 40 |
| Финансовое обеспечение в 2021 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |
| 27. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 28. | Участник регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 30 |
| Организация в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в г. Самара: в ГБУЗ СГБ№6, в ГБУЗ СГБ№4 |
| 29. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 30. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 31. | Участник регионального проекта |  | Главные врачи учреждений, на базе которых организованы ЦАОП | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 30 |
| Переоснащение в 2021 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 |
| 32. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 33. | Участник регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 40 |
| В 2022 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения |
| 34. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 35. | Участник регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 40 |
| Финансовое обеспечение в 2022 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |
| 36. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 37. | Участник регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 30 |
| Организация в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в г. Тольятти: в ГБУЗ ТГКП№3, в ГБУЗ ТГБ№1 |
| 38. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 39. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 40. | Участник регионального проекта |  | Главные врачи учреждений, на базе которых организованы ЦАОП | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 30 |
| Переоснащение в 2022 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 |
| 41. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 42. | Участник регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 40 |
| В 2023 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения |
| 43. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 44. | Участник регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 40 |
| Финансовое обеспечение в 2023 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |
| 45. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 46. | Участник регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 30 |
| Организация в 2023 году центров амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ Сызранская ЦГБ И ГБУЗ Новокуйбышевская ЦГБ |
| 47. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 48. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 49. | Участник регионального проекта |  | Главные врачи учреждений, на базе которых организованы ЦАОП | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 30 |
| Переоснащение в 2023 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 |
| 50. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 51. | Участник регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 40 |
| В 2024 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения |
| 52. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 53. | Участник регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 40 |
| Финансовое обеспечение в 2024 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |
| 54. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 55. | Участник регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 30 |
| Организация в 2024 году в 2024 году центров амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ Кинельчеркасской ЦРБ И ГБУЗ Сергиевской ЦРБ |
| 56. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 57. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 58. | Участник регионального проекта |  | Главные врачи учреждений, на базе которых организованы ЦАОП | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 30 |
| Переоснащение в 2024 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 |
| 59. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И.Сочинская | заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 60. | Участник регионального проекта | А.Е. Орлов | Главный врач ГБУЗ СОКОД | М.А. Ратманов министр здравоохранения Самарской области | 40 |

6. Дополнительная информация

Необходимость выделения финансовых средств в сумме 2 500,00 млн. руб. на проектирование и строительство межрайонного онкологического диспансера на 300 коек в комплексе с поликлиникой на 500 посещений в смену и хосписом на 30 коек на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области Тольяттинская городская клиническая больница № 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

Самарской области

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Разработка программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Самарской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | С.А. Вдовенко | Утверждена программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Самарской области | (КРП1) |
| 1.1.1. | Разработка проекта региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями в Самарской области | 01.01.2018 | 01.08.2018 | А.Е. Орлов | проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Самарской области | (РРП2) |
| 1.1.2. | Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Самарской области | 01.08.2018 | 31.12.2018 | С.А. Вдовенко | Локальные акты об утверждении программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Самарской области | (РРП2) |
| 1.1. | Контрольная точка Разработана и утверждена программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Самарской области | - | 31.12.2018 | С.А. Вдовенко А.Е. Орлов | Программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Самарской области | (АРП3) |
| 2. | В 2019 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 50% населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Т.И.Сочинская | Доклад МЗ Самарской области | (КРП1) |
| 2.1.1. | Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, баннеры для социальных сетей, макеты наружной рекламы). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Т.И.Сочинская | Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов | (РРП2) |
| 2.1.2. | Создание/поддержка и развитие специализированного интернет-портала и обеспечение посещаемости до 1000 пользователей в сутки. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Т.И.Сочинская | Отчет о создании/поддержании и развитии специализированного интернет - портала, анализ посещаемости. | (РРП2) |
| 2.1.3. | Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, проведение пресс-конференций, круглых столов, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Т.И.Сочинская | Отчет о реализации специальных проектов | (РРП2) |
| 2.1.4 | Проведение акций, конференций, лекций, мастер-классов в организованных группах населения по профилактике факторов риска наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний в Самарской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Т.И.Сочинская | Отчет о проведении мероприятий | (РРП2) |
| 2.1.5 | Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, закладки) и имиджевой продукции (ручки, календари, значки и другое) по профилактике онкологических заболеваний. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Т.И.Сочинская | Контракт на выполнение работ | (РРП2) |
| 2.1. | Контрольная точка Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2019 | Т.И.Сочинская | Отчет МЗ СО о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | (АРП3) |
| 3. | Финансовое обеспечение в 2019 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Т.И.Сочинская, | Доклад ТФОМС Самарской области | (КРП1) |
| 3.1.1. | Обеспечение сбалансированности тарифа на оплату медицинской помощи | 01.01.2019 | 01.01.2019 | А.Е. Орлов, главный врач ГБУЗ СОКОД | Новый прейскурант на оказание медицинской помощи онкобольным | (РРП2) |
| 3.1.2. | Проведение лекарственной терапии онкологических больных, в т.ч. таргетными и иммунологическими препаратами обеспечение сбалансированности тарифа на оплату медицинской помощи | 01.01.2019 | 01.01.2019 | А.Е. Орлов, главный врач ГБУЗ СОКОД | Контракты о приобретении лекарственных препаратов | (РРП2) |
| 3.1. | Контрольные точки -Обеспечен сбалансированный тариф на оплату медицинской помощи -Проведена лекарственная терапия онкологическим больным в соответствии с заявкой |  | 31.12.2019 | Т.И.Сочинская | Отчет о числе пролеченных больных | (АРП3) |
| 4. | Организация в 2019 году центра амбулаторной онкологической помощи в г. Самара: в ГБУЗ СГКБ№8 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Т.И.Сочинская | Доклад МЗ Самарской области | (КРП1) |
| 4.1.1 | Определение медицинских организаций Самарской области, на базе которых планируется создание центров амбулаторной онкологической помощи | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Т.И.Сочинская | Локальный акт об определении медицинских организаций субъекта в которых планируется создание центров амбулаторной онкологической помощи | (РРП2) |
| 4.1.1 | Создание 1-го центра амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ Самарская ГКБ№8 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Т.И.Сочинская | Отчет о создании центров амбулаторной онкологической помощи | (РРП2) |
| 4.1. | Контрольная точка В Самарской области определены МО, на базе которых будут организованы центры амбулаторной онкологической помощи; создан 1 ЦАОП в ГБУЗ Самарская ГКБ№8 |  | 31.12.2019 | Т.И.Сочинская | Локальные акты о создании ЦАОП Контракты на приобретение оборудования | (АРП3) |
| 5. | Переоснащение в 2019 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | И.Н. Скворцова | Доклад МЗ Самарской области | (КРП1) |
| 5.1.1. | Приобретение медицинского оборудования в соответствии с утвержденной заявкой | 01.01.2019 | 31.12.2019 | И.Н. Скворцова | Контракты на приобретение оборудования | (РРП2) |
| 5.1.2. | Мероприятия по дооснащению здания ГБУЗ СОКОД в соответствии требованиями пожарной безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | И.Н. Скворцова | Контракт на выполнение работ | (РРП2) |
| 5.1.3. | Подготовлены помещения под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования в здании ГБУЗ СОКОД | 01.01.2019 | 31.12.2019 | И.Н. Скворцова | Контракт на выполнение работ | (РРП2) |
| 5.1 | Контрольные точки -приобретено медицинское оборудование в соответствии с утвержденной заявкой -подготовлены помещения под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования. | - | 31.12.2019 | И.Н. Скворцова | Акты о выполненных работах | (АРП3) |
| 6. | В 2020 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.И.Сочинская | Доклад МЗ Самарской области | (КРП1) |
| 6.1.1. | Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, баннеры для социальных сетей, макеты наружной рекламы). | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.И.Сочинская | Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов | (РРП2) |
| 6.1.2 | Создание/поддержка и развитие специализированного интернет-портала и обеспечение посещаемости до 1000 пользователей в сутки. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.И.Сочинская | Отчет о создании/поддержании и развитии специализированного интернет - портала, анализ посещаемости. | (РРП2) |
| 6.1.3. | Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, проведение пресс-конференций, круглых столов, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.И.Сочинская | Отчет о реализации специальных проектов | (РРП2) |
| 6.1.4. | Проведение акций, конференций, лекций, мастер-классов в организованных группах населения по профилактике факторов риска наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний в Самарской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.И.Сочинская | Отчет о проведении мероприятий | (РРП2) |
| 6.1.5 | Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, закладки) и имиджевой продукции (ручки, календари, значки и другое) по профилактике онкологических заболеваний. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.И.Сочинская | Контракт на выполнение работ | (РРП2) |
| 6.1. | Контрольная точка Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2020 | Т.И.Сочинская | Отчет МЗ СО о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | (АРП3) |
| 7. | Финансовое обеспечение в 2020 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.И.Сочинская, | Доклад ТФОМС Самарской области | (КРП1) |
| 7.1.1. | Проведение лекарственной терапии онкологических больных, в т.ч. таргетными и иммунологическими препаратами | 01.01.2020 | 01.01.2020 | А.Е. Орлов, главный врач ГБУЗ СОКОД | Контракты о приобретении лекарственных препаратов | (РРП2) |
| 7.1.2. | Контрольная точка Проведена лекарственная терапия онкологическим больным в соответствии с заявкой |  | 31.12.2020 | Т.И.Сочинская | Отчет о числе пролеченных больных | (АРП3) |
| 8.. | Организация в 2020 году центров амбулаторной онкологической помощи в г. Самара: в ГБУЗ СГБ№7, в ГБУЗ СГБ№10 и в ГБУЗ СГП№1 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.И.Сочинская | Доклад МЗ Самарской области | (КРП1) |
| 8.1.1. | Создание 3 центров амбулаторной онкологической помощи в г. Самара в ГБУЗ Самарская ГБ№7, в ГБУЗ Самарская ГБ№10, в ГБУЗ Самарская ГП№1 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.И.Сочинская | Отчет о создании центров амбулаторной онкологической помощи | (РРП2) |
| 8.1.2. | Оснащение 3 ЦАОП г. Самара медицинским оборудованием в соответствии с заявкой | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.И.Сочинская | Контракты на приобретение оборудования | (РРП2) |
| 8.1. | Контрольная точка В Самарской области созданы и оснащены мед.оборудованием 3 центра амбулаторной онкологической помощи |  | 31.12.2020 | Т.И.Сочинская | Локальные акты о создании ЦАОП; Контракты на приобретение оборудования | (АРП3) |
| 9. | Переоснащение в 2020 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | И.Н. Скворцова | Доклад МЗ Самарской области | (КРП1) |
| 9.1.1. | Приобретение медицинского оборудования в соответствии с утвержденной заявкой | 01.01.2020 | 31.12.2020 | И.Н. Скворцова | Контракты на приобретение оборудования | (РРП2) |
| 9.1.2. | Мероприятия по дооснащению здания ГБУЗ СОКОД в соответствии требованиями пожарной безопасности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | И.Н. Скворцова | Контракт на выполнение работ | (РРП2) |
| 9.1.3. | Подготовлены помещения под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования в здании ГБУЗ СОКОД | 01.01.2020 | 31.12.2020 | И.Н. Скворцова | Контракт на выполнение работ | (РРП2) |
| 9.2. | Контрольные точки -приобретено медицинское оборудование в соответствии с утвержденной заявкой - подготовлены помещения под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования. | - | 31.12.2020 | И.Н. Скворцова | Акты о выполненных работах | (АРП3) |
| 10. | В 2021 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 50% населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.И.Сочинская | Доклад МЗ Самарской области | (КРП1) |
| 10.1.1. | Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, баннеры для социальных сетей, макеты наружной рекламы). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.И.Сочинская | Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов | (РРП2) |
| 10.1.2. | Создание/поддержка и развитие специализированного интернет-портала и обеспечение посещаемости до 1000 пользователей в сутки. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.И.Сочинская | Отчет о создании/поддержании и развитии специализированного интернет - портала, анализ посещаемости. | (РРП2) |
| 10.1.3. | Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, проведение пресс-конференций, круглых столов, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.И.Сочинская | Отчет о реализации специальных проектов | (РРП2) |
| 10.1.4. | Проведение акций, конференций, лекций, мастер-классов в организованных группах населения по профилактике факторов риска наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний в Самарской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.И.Сочинская | Отчет о проведении мероприятий | (РРП2) |
| 10.1.5 | Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, закладки) и имиджевой продукции (ручки, календари, значки и другое) по профилактике онкологических заболеваний. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.И.Сочинская | Контракт на выполнение работ | (РРП2) |
| 10.1. | Контрольная точка Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2021 | Т.И.Сочинская | Отчет МЗ СО о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | (АРП3) |
| 11. | Финансовое обеспечение в 2021 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.И.Сочинская, | Доклад ТФОМС Самарской области | (КРП1) |
| 11.1.1. | Проведение лекарственной терапии онкологических больных, в т.ч. таргетными и иммунологическими препаратами | 01.01.2021 | 01.01.2021 | А.Е. Орлов, главный врач ГБУЗ СОКОД | Контракты о приобретении лекарственных препаратов | (РРП2) |
| 11.1. | Контрольная точка Проведена лекарственная терапия онкологическим больным в соответствии с заявкой |  | 31.12.2021 | Т.И.Сочинская | Отчет о числе пролеченных больных | (АРП3) |
| 12. | Организация в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в г. Самара: в ГБУЗ СГБ№6, в ГБУЗ СГБ№4 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.И.Сочинская | Доклад МЗ Самарской области | (КРП1) |
| 12.1.1 | Создание 2 центров амбулаторной онкологической помощи - в ГБУЗ Самарская ГБ№6 и в ГБУЗ Самарская ГБ№4 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.И.Сочинская | Отчет о создании центров амбулаторной онкологической помощи | (РРП2) |
| 12.1.2 | Оснащение 2 ЦАОП в г. Самара медицинским оборудованием в соответствии с заявкой | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т.И.Сочинская | Контракты на приобретение оборудования | (РРП2) |
| 12.1. | Контрольная точка В Самарской области созданы 2 центра амбулаторной онкологической помощи |  | 31.12.2021 | Т.И.Сочинская | Локальные акты о создании ЦАОП; Контракты на приобретение оборудования | (АРП3) |
| 13. | Переоснащение в 2021 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | И.Н. Скворцова | Доклад МЗ Самарской области | (КРП1) |
| 13.1.1. | Приобретение медицинского оборудования в соответствии с утвержденной заявкой | 01.01.2021 | 31.12.2021 | И.Н. Скворцова | Контракты на приобретение оборудования | (РРП2) |
| 13.1.2. | Подготовлены помещения под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования в здании ГБУЗ СОКОД | 01.01.2021 | 31.12.2021 | И.Н. Скворцова | Контракт на выполнение работ | (РРП2) |
| 13.1. | Контрольные точки -приобретено медицинское оборудование в соответствии с утвержденной заявкой - подготовлены помещения под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования. | - | 31.12.2021 | И.Н. Скворцова | Отчет о выполненных работах | (АРП3) |
| 14. | В 2022 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 50% населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Т.И.Сочинская | Доклад МЗ Самарской области | (КРП1) |
| 14.1.1. | Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, баннеры для социальных сетей, макеты наружной рекламы). | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Т.И.Сочинская | Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов | (РРП2) |
| 14.1.2. | Создание/поддержка и развитие специализированного интернет-портала и обеспечение посещаемости до 1000 пользователей в сутки. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Т.И.Сочинская | Отчет о создании/поддержании и развитии специализированного интернет - портала, анализ посещаемости. | (РРП2) |
| 14.1.3. | Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, проведение пресс-конференций, круглых столов, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Т.И.Сочинская | Отчет о реализации специальных проектов | (РРП2) |
| 14.1.4. | Проведение акций, конференций, лекций, мастер-классов в организованных группах населения по профилактике факторов риска наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний в Самарской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Т.И.Сочинская | Отчет о проведении мероприятий | (РРП2) |
| 14.1.5 | Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, закладки) и имиджевой продукции (ручки, календари, значки и другое) по профилактике онкологических заболеваний. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Т.И.Сочинская | Контракт на выполнение работ | (РРП2) |
| 14.1. | Контрольная точка Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2022 | Т.И.Сочинская | Отчет МЗ СО о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | (АРП3) |
| 15. | Финансовое обеспечение в 2022 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Т.И.Сочинская, | Доклад ТФОМС Самарской области | (КРП1) |
| 15.1.1 | Проведение лекарственной терапии онкологических больных, в т.ч. таргетными и иммунологическими препаратами | 01.01.2022 | 01.01.2022 | А.Е. Орлов, главный врач ГБУЗ СОКОД | Контракты о приобретении лекарственных препаратов | (РРП2) |
| 15.1 | Контрольная точка Проведена лекарственная терапия онкологическим больным в соответствии с заявкой |  | 31.12.2022 | Т.И.Сочинская | Отчет о числе пролеченных больных | (АРП3) |
| 16. | Организация в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в г. Тольятти: в ГБУЗ ТГКП№3, в ГБУЗ ТГБ№1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Т.И.Сочинская | Доклад МЗ Самарской области | (КРП1) |
| 16.1.1 | Создание 2 центров амбулаторной онкологической помощи - в г. Тольятти: в ГБУЗ Тольятинская ГКП №3 и в ГБУЗ Тольятинская ГБ№1 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Т.И.Сочинская | Отчет о создании центров амбулаторной онкологической помощи | (РРП2) |
| 16.1.2. | Оснащение 2 ЦАОП в г. Тольятти медицинским оборудованием в соответствии с заявкой | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Т.И.Сочинская | Контракты на приобретение оборудования | (РРП2) |
| 16.1 | Контрольная точка В Самарской области в г. Тольятти созданы 2 центров амбулаторной онкологической помощи соответствии с заявкой. |  | 31.12.2022 | Т.И.Сочинская | Локальные акты о создании ЦАОП; Контракты на приобретение оборудования | (РРП2) |
| 17. | Переоснащение в 2022 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | И.Н. Скворцова | Доклад МЗ Самарской области | (КРП1) |
| 17.1.1 | Приобретение медицинского оборудования в соответствии с утвержденной заявкой | 01.01.2022 | 31.12.2022 | И.Н. Скворцова | Контракты на приобретение оборудования | (РРП2) |
| 17.1.2 | Подготовлены помещения под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования в здании ГБУЗ СОКОД | 01.01.2022 | 31.12.2022 | И.Н. Скворцова | Контракт на выполнение работ | (РРП2) |
| 17.1. | Контрольные точки -приобретено медицинское оборудование в соответствии с утвержденной заявкой - подготовлены помещения под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования. | - | 31.12.2022 | И.Н. Скворцова | Отчет о выполненных работах | (АРП3) |
| 18. | В 2023 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 50% населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Т.И.Сочинская | Доклад МЗ Самарской области | (КРП1) |
| 18.1.1. | Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, баннеры для социальных сетей, макеты наружной рекламы). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Т.И.Сочинская | Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов | (РРП2) |
| 18.1.2 | Создание/поддержка и развитие специализированного интернет-портала и обеспечение посещаемости до 1000 пользователей в сутки. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Т.И.Сочинская | Отчет о создании/поддержании и развитии специализированного интернет - портала, анализ посещаемости. | (РРП2) |
| 18.1.3 | Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, проведение пресс-конференций, круглых столов, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Т.И.Сочинская | Отчет о реализации специальных проектов | (РРП2) |
| 18.1.4 | Проведение акций, конференций, лекций, мастер-классов в организованных группах населения по профилактике факторов риска наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний в Самарской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Т.И.Сочинская | Отчет о проведении мероприятий | (РРП2) |
| 18.1.5 | Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, закладки) и имиджевой продукции (ручки, календари, значки и другое) по профилактике онкологических заболеваний. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Т.И.Сочинская | Контракт на выполнение работ | (РРП2) |
| 18.1. | Контрольная точка Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2023 | Т.И.Сочинская | Отчет МЗ СО о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | (АРП3) |
| 19. | Финансовое обеспечение в 2023 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Т.И.Сочинская, | Доклад ТФОМС Самарской области | (КРП1) |
| 19.1.1 | Проведение лекарственной терапии онкологических больных, в т.ч. таргетными и иммунологическими препаратами | 01.01.2023 | 01.01.2023 | А.Е. Орлов, главный врач ГБУЗ СОКОД | Контракты о приобретении лекарственных препаратов | (РРП2) |
| 19.1. | Контрольная точка Проведена лекарственная терапия онкологическим больным в соответствии с заявкой |  | 31.12.2023 | Т.И.Сочинская | Отчет о числе пролеченных больных | (АРП3) |
| 20. | Организация в 2023 году центров амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ Сызранская ЦГБ И ГБУЗ Новокуйбышевская ЦГБ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Т.И.Сочинская | Доклад МЗ Самарской области | (КРП1) |
| 20.1.1 | Создание 2 центров амбулаторной онкологической помощи ГБУЗ Сызранская ЦГБ и ГБУЗ Новокуйбышевская ЦГБ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Т.И.Сочинская | Отчет о создании центров амбулаторной онкологической помощи | (РРП2) |
| 20.1.2 | Оснащение 2 ЦАОП медицинским оборудованием в соответствии с заявкой | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Т.И.Сочинская | Контракты на приобретение оборудования | (РРП2) |
| 20.1. | Контрольная точка В Самарской области созданы 2 центра амбулаторной онкологической помощи соответствии с заявкой. |  | 31.12.2023 | Т.И.Сочинская | Локальные акты о создании ЦАОП; Контракты на приобретение оборудования | (РРП2) |
| 21. | Переоснащение в 2023 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | И.Н. Скворцова | Доклад МЗ Самарской области | (КРП1) |
| 21.1.1 | Приобретение медицинского оборудования в соответствии с утвержденной заявкой | 01.01.2023 | 31.12.2023 | И.Н. Скворцова | Контракты на приобретение оборудования | (РРП2) |
| 21.1.2 | Подготовлены помещения под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования в здании ГБУЗ СОКОД | 01.01.2023 | 31.12.2023 | И.Н. Скворцова | Контракты на приобретение оборудования | (РРП2) |
| 21.1. | Контрольные точки -приобретено медицинское оборудование в соответствии с утвержденной заявкой - подготовлены помещения под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования. |  | 31.12.2023 | И.Н. Скворцова | Отчет о выполненных работах | (АРП3) |
| 22. | В 2024 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 50% населения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Т.И.Сочинская | Доклад МЗ Самарской области | (КРП1) |
| 22.1.1. | Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, баннеры для социальных сетей, макеты наружной рекламы). | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Т.И.Сочинская | Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов | (РРП2) |
| 22.1.2 | Создание/поддержка и развитие специализированного интернет-портала и обеспечение посещаемости до 1000 пользователей в сутки. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Т.И.Сочинская | Отчет о создании/поддержании и развитии специализированного интернет - портала, анализ посещаемости. |  |
| 22.1.3 | Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, проведение пресс-конференций, круглых столов, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Т.И.Сочинская | Отчет о реализации специальных проектов | (РРП2) |
| 22.1.4 | Проведение акций, конференций, лекций, мастер-классов в организованных группах населения по профилактике факторов риска наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний в Самарской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Т.И.Сочинская | Отчет о проведении мероприятий | (РРП2) |
| 22.1.5 | Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, закладки) и имиджевой продукции (ручки, календари, значки и другое) по профилактике онкологических заболеваний. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Т.И.Сочинская | Контракт на выполнение работ | (РРП2) |
| 22.1. | Контрольная точка Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2024 | Т.И.Сочинская | Отчет МЗ СО о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | (АРП3) |
| 23. | Финансовое обеспечение в 2024 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Т.И.Сочинская, | Доклад ТФОМС Самарской области | (КРП1) |
| 23.1.1 | Проведение лекарственной терапии онкологических больных, в т.ч. таргетными и иммунологическими препаратами | 01.01.2024 | 01.01.2024 | А.Е. Орлов, главный врач ГБУЗ СОКОД | Контракты о приобретении лекарственных препаратов | (РРП2) |
| 23.1. | Контрольная точка Проведена лекарственная терапия онкологическим больным в соответствии с заявкой |  | 31.12.2024 | Т.И.Сочинская | Отчет о числе пролеченных больных | (АРП3) |
| 24. | Организация в 2024 году центров амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ Кинельчеркасской ЦРБ И ГБУЗ Сергиевской ЦРБ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Т.И.Сочинская | Доклад МЗ Самарской области | (КРП1) |
| 24.1.1 | Создание 2 центров амбулаторной онкологической помощи ГБУЗ Кинел-Черкасская ЦРБ и ГБУЗ Сергиевская ЦРБ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Т.И.Сочинская | Отчет о создании центров амбулаторной онкологической помощи | (РРП2) |
| 24.1.2 | Оснащение 2 ЦАОП медицинским оборудованием в соответствии с заявкой | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Т.И.Сочинская | Контракты на приобретение оборудования | (РРП2) |
| 24.1. | Контрольная точка В Самарской области созданы 2 центра амбулаторной онкологической помощи соответствии с заявкой. |  | 31.12.2024 | Т.И.Сочинская | Локальные акты о создании ЦАОП; Контракты на приобретение оборудования | (РРП2) |
| 25. | Переоснащение в 2024 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | И.Н. Скворцова | Доклад МЗ Самарской области | (КРП1) |
| 25.1.1 | Приобретение медицинского оборудования в соответствии с утвержденной заявкой | 01.01.2024 | 31.12.2024 | И.Н. Скворцова | Контракты на приобретение оборудования | (РРП2) |
| 25.1. | Контрольные точки Приобретение медицинского оборудования в соответствии с утвержденной заявкой | - | 31.12.2024 | И.Н. Скворцова | Контракты на приобретение оборудования | (РРП2) |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Самарской области

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

- Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

1.1.Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению

Одной из целей реализации на территории Самарской области мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями является проведение информационно-просветительной кампании по формированию здорового образа жизни. Необходима разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации и рекламно-информационных материалов для целевой аудитории. К традиционным форматам профилактических мероприятий (чтение лекций, проведение "круглых столов», «дней здоровья», распространения имиджевой продукции по профилактике онкологических заболеваний, и т. д.) следует добавить выступления и размещение информации по профилактике онкологических заболеваний в средствах массовой информации. Для этого необходимы печатные публикации в местных и региональных СМИ, рекламные видеоролики с трансляцией на региональных телевизионных каналах в прайм-тайм; подготовка и издание для населения санитарно-просветительных материалов (листовок, буклетов). Особое внимание следует уделить распространению информации в сети Интернет. Целесообразно создание и развитие специализированного интернет-портала с обеспечение его посещаемости, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах и видеоблогах.

1.2.Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения

В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение дефицита:

в 2019 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров;

в 2020 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств;

в 2021 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Одним из путей улучшения результатов терапии злокачественных новообразований является индивидуализация тактики лечения этих больных. Данный подход персонализированной терапии открывает перспективы дальнейшего улучшения медицинской помощи.

1.3.Организация центров амбулаторной онкологической помощи и межрайонных референс центров

В Самарской области планируется организация 12 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), на базе  которых будет сконцентрировано эндоскопическое, ультразвуковое и рентгенологическое оборудование, а также будут работать 8 патологоанатомических отделений. Кроме того, в регионе планируется организация 3 межрайонных референс-центров, в которых будет сконцентрировано  лечебно-диагностическое оборудование эксперт-класса. Это позволит рационально использовать имеющееся оборудование, контролировать уровень выполняемых исследований, внедрять новые методики и технологии, готовить квалифицированные кадры. Централизация имеющегося оборудования создаст условия для оперативного получения необходимой информации о результатах обследований пациентов с подозрением на новообразования, в том числе по электронным средствам связи, ее анализа и экспертной оценки.

Например, оснащение  медицинских организаций  региона новыми цифровыми маммографами, оцифровка имеющихся и подключение их по каналам телемедицинской связи  к автоматизированной рентгенологической информационной системе позволит провести реальные мероприятия по оптимизации маммографического скрининга с интерпретацией результатов исследования в ЦАО, в том числе с организацией  экспертного пересмотра маммограмм в межрайонных референс-центрах .

В рамках реализации программы скрининга колоректального рака пациентам в возрасте 49-73 лет, подлежащих диспансеризации в текущем году,  будет выполняться иммунохимическое исследование кала на скрытую кровь с использованием иммунохимического количественного метода. Образцы кала из участковых поликлиник будут доставляются в централизованные лаборатории референс-центров  согласно  утвержденной маршрутизации для выполнения исследования.  В рамках программы цитологического скрининга рака шейки матки исследования мазка методом жидкостной цитологии  будет проводиться женщинам в возрасте 30-45 лет, подлежащих диспансеризации в текущем году. Забор биологического материала будет осуществляться в смотровых кабинетах и женских консультациях. Исследование биологических образцов будет направляться в централизованных цитологических лабораториях референс-центров.

В итоге, описанная выше организационная модель позволит повысится уровень и качество диагностики заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, женских половых органов, что даст  реальную возможность эффективной диспансеризации больных с предраковой патологией, цель которой выявление ранних, в том числе доклинических форм злокачественных новообразований.

В 2019 году планируется организовать и оснастить новым медицинским оборудованием ЦАОП на Базе ГБУЗ Самарская ГКБ№8. В 2020 году планируется  организовать и оснастить новым медицинским оборудованием 5 ЦАОП в г. Самара. Они будут работать  на базе  городских больниц г. Самара: ГБУЗ Самарская ГБ№7, ГБУЗ Самарская ГБ№10, ГБУЗ Самарская ГП№1,  ГБУЗ Самарская ГБ№6,   ГБУЗ Самарская ГБ№4.

В 2021  году планируется  организовать и оснастить новым медицинским оборудованием 4 ЦАОП – на базе ГБУЗ Тольятинская ГКП №3, ГБУЗ Тольятинская ГКБ№1, ГБУЗ Сызранская ЦГБ  и ГБУЗ  Новокуйбышевской ЦГБ.

В 2022 году  будут   организованы и оснащены новым медицинским оборудованием 2 ЦАОП – на базе ГБУЗ Кинельчеркассокой ЦРБ и ГБУЗ Сергиевской ЦРБ.

1.4.Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

За последние 10 лет в Самарской области отмечается постоянный рост онкологических заболеваний. В период 2008-2017гг. заболеваемость ЗНО возросла с 406,1 до  511,7 на 100 тыс. населения, или на 26%. Почти в 2 раза увеличилась число диспансерных онкологических больных и составило к началу 2018г. 90500 пациентов. Особо следует отметить высокий темп роста онкологических заболеваний в г.о. Тольятти, опережающий остальные районы Самарской области.  За последние 20 лет заболеваемость ЗНО возросла с 256,3 в 1998 году до 521,8 в 2017 году.

Противораковые мероприятия, осуществляемые онкологической службой региона, позволили за прошедшее десятилетие улучшить показатели качества диагностики злокачественных новообразований: доля больных, выявленных в 1-2 ст. возросла с 55,4% до 63,2%, показатель запущенности снизился с 17,9% до 17,1%, в том числе при наружных локализациях рака – с 19,5% до 17,3%. Отмечены также положительные тенденции в показателях одногодичной летальности (снижение с 29,9% до 23,2%) и доли пациентов, состоявших на учете 5 и более лет (рост с 47,6% до 52,0%).

Однако, несмотря на это, основной проблемой в работе онкологической службы региона остается позднее выявление злокачественных новообразований, что в значительной степени связано с недостаточной ресурсной базой специализированных онкологических учреждений региона для оказания медицинской помощи онкологическим больным в соответствии современными стандартами.  Вышесказанное определяет необходимость совершенствования и модернизации ресурсной базы онкологической службы региона. Реализация региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями позволит переоснастить медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер и ГБУЗ «Тольятинская городская клиническая больница  №5» г.о. Тольятти.

1.5. Кадровое обеспечение онкологической службы

В соответствии фактическим имеющимся и дополнительным  кадровым составом  учреждений здравоохранения Самарской области в ходе реализации регионального проекта будут организованы: циклы ТУ в системе НМО  по вопросам онкологии для врачей  723 терапевтов, 593 ВОП,  520  акушеров-гинекологов,   98 эндоскопистов, 342 врачей УЗД,  329 рентгенологов,  62 патологоанатомов; а также  для  513 фельдшеров, 556 акушерок, 835 МОП  и 422 рентгенлаборантов; циклы обучения по программам профессиональной переподготовки и подготовки по программам ординатуры для обеспечения работы ЦАОП и  радиологических  подразделений онкослужбы – для  44 врачей онкологов, 20 радиологов, 15 медицинских физиков,  47  врачей рентгенологов, 35 эндоскопистов, 45 врачей УЗД, 14 патологоанатомов и 130 рентгенлаборантов.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % |
| 1. | Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) от числа выявленных случаев ЗНО (без выявления посмертно) | 61,7 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 | Минздрав России | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % |
| 2. | Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете на конец отчетного года в 2007-2017 гг., % | 52,5 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35 | Минздрав России | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, % |
| 4 | Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году | 23,7 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35 | Минздрав России | Федеральный | Раз в год, показатель на дату |  |

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Бюджетная классифи-кация | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 * | 2023 * | 2024 * |  |
| 1. | Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Самарской области |
| 1.1. | Разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Самарской области |  | 0,0 | 1 490,735 | 2 026,551 | 1 462,481 | 1 556,741 | 1 207,572 | 1 223,972 | 8 968,052 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 09.09 01.2.N3.51900 244 | 0,0 | 557,435 | 976,851 | 396,381 | 474,241 | 108,672 | 108,672 | 2 622,252 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 09.09 01.2.N3.51900 244 | 0,0 | 557,435 | 976,851 | 396,381 | 474,241 | 108,672 | 108,672 | 2 622,252 |
| 1.1.2. | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области |  | 0,0 | 883,30 | 899,70 | 916,10 | 932,50 | 948,90 | 965,30 | 5 545,8 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Самарской области ** | 09.09 01.2.N3.ХХХХХ 244 | 0,0 | 50,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 800,0 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | В 2019 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 50% населения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Финансовое обеспечение в 2019 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |  | 0,0 | 883,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 883,30 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области |  | 0,0 | 883,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 883,30 |
| 3.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Организация в 2019 году центра амбулаторной онкологической помощи в г. Самара: в ГБУЗ СГКБ № 8 |  | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет Самарской области | 09.09 01.2.N3.ХХХХХ 244 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 4.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Переоснащение в 2019 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ № 5 |  | 0,0 | 557,435 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557,435 |
| 5.1.1. | федеральный бюджет | 09.09 01.2.N3.51900 244 | 0,0 | 557,435 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557,435 |
| 5.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 09.09 01.2.N3.51900 244 | 0,0 | 557,435 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557,435 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3. | консолидированные бюджеты субъекта Самарской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Кадровое обеспечение онкологической службы Самарской области в 2019 году |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1. | В 2020 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1. | Финансовое обеспечение в 2020 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |  | 0,0 | 0,0 | 899,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,70 |
| 8.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.2. | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области |  | 0,0 | 0,0 | 899,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 899,70 |
| 8.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1. | Организация в 2020 году центров амбулаторной онкологической помощи в г. Самара: в ГБУЗ СГБ№7, в ГБУЗ СГБ№10 и в ГБУЗ СГП№1 |  | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 9.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.3. | консолидированные бюджет Самарской области ** | 09.09 01.2.N3.ХХХХХ 244 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 9.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1. | Переоснащение в 2020 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 |  | 0,0 | 0,0 | 976,851 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,851 |
| 10.1.1. | федеральный бюджет | 09.09 01.2.N3.51900 244 | 0,0 | 0,0 | 976,851 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,851 |
| 10.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 09.09 01.2.N3.51900 244 | 0,0 | 0,0 | 976,851 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 976,851 |
| 10.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1.3. | консолидированные бюджеты субъекта Самарской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1. | Кадровое обеспечение онкологической службы Самарской области в 2020 году |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1. | В 2021 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1. | Финансовое обеспечение в 2021 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916,10 |
| 14.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1.2. | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 916,10 |
| 14.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.1. | Организация в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в г. Самара: в ГБУЗ СГБ № 6, в ГБУЗ СГБ № 4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 15.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.1.3. | консолидированные бюджет Самарской области ** | 09.09 01.2.N3.ХХХХХ 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 15.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.1. | Переоснащение в 2021 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ № 5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,381 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,381 |
| 16.1.1. | федеральный бюджет | 09.09 01.2.N3.51900 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,381 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,381 |
| 16.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 09.09 01.2.N3.51900 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,381 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,381 |
| 16.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.1.3. | консолидированные бюджеты субъекта Самарской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.1. | Кадровое обеспечение онкологической службы Самарской области в 2021 году |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.1. | В 2022 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.1. | Финансовое обеспечение в 2022 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 932,50 | 0,0 | 0,0 | 932,50 |
| 19.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.1.2. | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 932,50 | 0,0 | 0,0 | 932,50 |
| 19.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.1. | Организация в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в г. Тольятти: в ГБУЗ ТГКП № 3, в ГБУЗ ТГБ № 1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 20.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.1.3. | консолидированный бюджет Самарской области ** | 09.09 01.2.N3.ХХХХХ 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 20.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.1. | Переоснащение в 2022 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ № 5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,241 | 0,0 | 0,0 | 474,241 |
| 21.1.1. | федеральный бюджет | 09.09 01.2.N3.51900 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,241 | 0,0 | 0,0 | 474,241 |
| 21.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 09.09 01.2.N3.51900 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,241 | 0,0 | 0,0 | 474,241 |
| 21.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.1.3. | консолидированные бюджеты субъекта Самарской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1. | Кадровое обеспечение онкологической службы Самарской области в 2022 году |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1. | В 2023 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.1. | Финансовое обеспечение в 2023 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 948,90 | 0,0 | 948,90 |
| 24.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.1.2. | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 948,90 | 0,0 | 948,90 |
| 24.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.1. | Организация в 2023 году центров амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ Сызранская ЦГБ И ГБУЗ Новокуйбышевская ЦГБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| 25.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.1.3. | консолидированный бюджет Самарской области ** | 09.09 01.2.N3.ХХХХХ 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| 25.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.1. | Переоснащение в 2023 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ№5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,672 | 0,0 | 108,672 |
| 26.1.1. | федеральный бюджет | 09.09 01.2.N3.51900 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,672 | 0,0 | 108,672 |
| 26.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 09.09 01.2.N3.51900 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,672 | 0,0 | 108,672 |
| 26.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.1.3. | консолидированные бюджеты субъекта Самарской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.1. | Кадровое обеспечение онкологической службы Самарской области в 2023 году |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.1. | В 2024 году в Самарской области информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению охвачено не менее 70% населения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.1. | Финансовое обеспечение в 2024 году оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 965,30 | 965,30 |
| 29.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.1.2. | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 965,30 | 965,30 |
| 29.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.1. | Организация в 2024 году центров амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ Кинель-Черкасской ЦРБ и ГБУЗ Сергиевской ЦРБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| 30.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.1.3. | консолидированные бюджет Самарской области ** | 09.09 01.2.N3.ХХХХХ 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| 30.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.1. | Переоснащение в 2024 году медицинских организаций Самарской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями: ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ ТГКБ № 5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,672 | 108,672 |
| 31.1.1. | федеральный бюджет | 09.09 01.2.N3.51900 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,672 | 108,672 |
| 31.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 09.09 01.2.N3.51900 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,672 | 108,672 |
| 31.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.1.3. | консолидированные бюджеты субъекта Самарской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32.1. | Кадровое обеспечение онкологической службы Самарской области в 2024 году |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32.1.4. | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 0,0 | 1 490,735 | 2 026,551 | 1 462,481 | 1 556,741 | 1 207,572 | 1 223,972 | 8 968,052 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 557,435 | 976,851 | 396,381 | 474,241 | 108,672 | 108,672 | 2 622,252 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области |  | 0,0 | 557,435 | 976,851 | 396,381 | 474,241 | 108,672 | 108,672 | 2 622,252 |
| бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области |  | 0,0 | 883,30 | 899,70 | 916,10 | 932,50 | 948,90 | 965,30 | 5 545,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет Самарской области** |  | 0,0 | 50,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 80,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* В 2022 – 2024 годах в части объемов финансирования и целевых показателей информация  будет уточняться на момент утверждения  законов об областном бюджете и федеральном бюджете на соответствующий финансовый период.

** В 2020 – 2021 годах выделение средств будет осуществляться  при принятии соответствующего решения Правительством  Самарской области  и наличии дополнительного источника финансирования.

# Footnotes

Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта (наименование субъекта Российской Федерации) «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».