| ОДОБРЕН протоколом заседания проектного комитета по региональной составляющей национального проекта «Экология» от «__»___2019 г. № ___ |  | УТВЕРЖДЕН протоколом Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от «__»___2019 г. № ___ |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду
путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде 
и несанкционированных свалок в границах городов»

(Самарская область)

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Чистая страна |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Чистая страна | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | В.В.Кудряшов – первый заместитель председателя Правительства Самарской области |
| Руководитель регионального проекта | А.И.Ларионов – министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области |
| Администратор регионального проекта | Е.Ю.Фомина – руководитель управления программного проектирования и обоснования инвестиций министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Самарской области «Охрана окружающей среды на 2014 – 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 668 |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов площадью более 2 га в количестве не менее 4 шт. к 2024 году, за счет восстановления, в том числе рекультивации, земельных участков, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, площадью не менее 47 гектар к 2024 году |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.1,2 | основной | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 1.1. | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда окружающей среде, гектар1,2,4 | дополнительный | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 47,0 |
| 1.2. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел.2 | дополнительный | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,0 | 798,0 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача: Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены |
| 1. | Результат федерального проекта: Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов. Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года) |
| 1.1. | Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки площадью 2 га и более в границах городов Чапаевск и Октябрьск | 01.01.2019 – 31.12.2023 | Рекультивированы 2 выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки общей площадью 5 га в границах городов Чапаевск (площадью 2 га) и Октябрьск (площадью 3 га) |
| 1.2. | Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки площадью 2 га и более в границах города Тольятти | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Рекультивированы 2 выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах города Тольятти общей площадью 42 га (площадью 32 га и 10 га) |

4.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 20225 | 20235 | 20245 |  |
| 1. | Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки площадью более 2 га в границах городов Самарской области (по состоянию на 31.12.2024) |
| 1.1. | Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционирован-ные свалки площадью 2 га и более в границах городов Чапаевск и Октябрьск | 1,833 | 4,277 |  | 31,768 | 31,768 |  | 69,646 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет6 (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Самарской области) |  |  |  | 27,320 | 27,320 |  | 54,640 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Самарской области, в том числе: | 1,833 | 4,277 |  | 4,448 | 4,448 |  | 15,006 |
| 1.1.3.1 | бюджет Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области | 1,796 | 4,190 |  | 4,364 | 4,364 |  | 14,714 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований Самарской области (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Самарской области) | 0,037 | 0,087 |  | 0,084 | 0,084 |  | 0,292 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционирован-ные свалки площадью 2 га и более в границах города Тольятти | 26,177 | 61,081 |  |  | 400,000 | 400,000 | 887,258 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет6 (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Самарской области) |  |  |  |  | 344,000 | 344,000 | 688,000 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Самарской области, в том числе: | 26,177 | 61,081 |  |  | 56,000 | 56,000 | 199,258 |
| 1.2.3.1 | бюджет Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области | 24,269 | 56,628 |  |  | 51,918 | 51,918 | 184,733 |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований Самарской области (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Самарской области) | 1,908 | 4,453 |  |  | 4,082 | 4,082 | 14,525 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 28,010 | 65,358 |  | 31,768 | 431,768 | 400,000 | 956,904 |
| федеральный бюджет6 (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Самарской области) |  |  |  | 27,320 | 371,320 | 344,000 | 742,640 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Самарской области, в том числе: | 28,010 | 65,358 |  | 4,448 | 60,448 | 56,000 | 214,264 |
| бюджет Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области | 26,065 | 60,818 |  | 4,364 | 56,282 | 51,918 | 199,447 |
| бюджеты муниципальных образований Самарской области (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Самарской области) | 1,945 | 4,540 |  | 0,084 | 4,166 | 4,082 | 14,817 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | А.И.Ларионов | Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области | Губернатор Самарской области Д.И.Азаров | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Е.Ю.Фомина | Руководитель управления программного проектирования и обоснования инвестиций министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области | Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области А.И.Ларионов | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 1. | Администратор регионального проекта | Е.Ю.Фомина | Руководитель управления программного проектирования и обоснования инвестиций министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области | Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области А.И.Ларионов | 7 |
| 2. | Участник регионального проекта | А.П.Ардаков | Руководитель управления региональной экологической политики департамента охраны окружающей среды министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области | Заместитель министра –руководитель департамента охраны окружающей среды министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Т.Н.Сафронова | 5 |
| Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки площадью 2 га и более в границах городов Чапаевск и Октябрьск |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.Н.Сафронова | Заместитель министра –руководитель департамента охраны окружающей среды министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области | Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области А.И.Ларионов | 2 |
| 2. | Участник регионального проекта | А.П.Ардаков | Руководитель управления региональной экологической политики департамента охраны окружающей среды министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области | Заместитель министра –руководитель департамента охраны окружающей среды министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Т.Н.Сафронова | 4 |
| 3. | Участник регионального проекта | А.В.Гожая | Глава г.о.Октябрьск | Губернатор Самарской области Д.И.Азаров | 5 |
| 4. | Участник регионального проекта | В.В.Ащепков | Глава г.о.Чапаевск | Губернатор Самарской области Д.И.Азаров | 5 |
| Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки площадью 2 га и более в границах города Тольятти |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.Н.Сафронова | Заместитель министра –руководитель департамента охраны окружающей среды министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области | Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области А.И.Ларионов | 2 |
| 2. | Участник регионального проекта | А.П.Ардаков | Руководитель управления региональной экологической политики департамента охраны окружающей среды министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области | Заместитель министра –руководитель департамента охраны окружающей среды министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Т.Н.Сафронова | 4 |
| 3. | Участник регионального проекта | С.А.Анташев | Глава г.о.Тольятти | Губернатор Самарской области Д.И.Азаров | 5 |

6. Дополнительная информация

1 Данные могут быть уточнены по результатам утверждения проектной, сметной документации и получения необходимых экспертиз, а также в случае принятия отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 2 Значение показателя определено нарастающим итогом. 3 Минимальное значение по итогам реализации национального проекта «Экология» (в части объектов, расположенных в границах городов Самарской области). 4 Значения показателя будут уточнены после разработки проектной документации (в т.ч. проведения изыскательских работ). 5 Объемы финансирования мероприятий будут уточнены после проведения проектных работ по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в границах городов Самарской области. 6 Проекты (мероприятия) на которые будут направлены средства федерального бюджета, будут определены после отбора проек-тов на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональ-ных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба на очередной финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту регионального проекта «Чистая страна»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Рекультивация земельных участков, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки площадью 2 га и более в границах городов Чапаевск и Октябрьск, в том числе проектирование | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (далее – министерство), администрации городского округа Чапаевск и городского округа Октябрьск | Акты о завершении работ по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки площадью 2 га и более / Рекультивированы 2 выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки площадью 2 га и более общей площадью 5 га в границах городов Чапаевск (площадью 2 га) и Октябрьск (площадью 3 га) | Совет по национальным и приоритет-ным проектам Самарской области |
| 1.1. | Проведение проектных работ по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в границах городов Чапаевск и Октябрьск | 01.01.2019 | 01.07.2020 | Министерство, администрации городского округа Чапаевск и городского округа Октябрьск | Проектная, сметная документация с положительным заключением государственной экологической экспертизы и положительным заключением государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости | Проектный комитет по региональной составляющей национального проекта «Экология» |
| 1.2. | Включение объектов рекультивации несанкционированных свалок в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Министерство, администрации городского округа Чапаевск и городского округа Октябрьск | Приказ Минприроды России о включении объектов рекультивации несанкционированных свалок в государствен-ный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде | Проектный комитет по региональной составляющей национального проекта «Экология» |
| 1.3. | Участие в конкурсе на получении субсидии из федерального бюджета, включая направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерально-го бюджета бюджету Самарской области на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Министерство, администрации городского округа Чапаевск и городского округа Октябрьск | Приказ Минприроды России о распределении субсидий между субъектами Российской Федерации | Проектный комитет по региональной составляющей национального проекта «Экология» |
| 1.4. | Рекультивация земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в границах городов Чапаевск и Октябрьск | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Министерство, администрации городского округа Чапаевск и городского округа Октябрьск | Акты о завершении работ по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки площадью 2 га и более / Рекультивированы 2 выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки площадью 2 га и более общей площадью 5 га в границах городов Чапаевск (площадью 2 га) и Октябрьск (площадью 3 га) | Проектный комитет по региональной составляющей национального проекта «Экология» |
| 2. | Рекультивация земельных участков, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки площадью 2 га и более в границах города Тольятти, в том числе проектирование | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство, администрация городского округа Тольятти | Акты о завершении работ по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки площадью 2 га и более / Рекультивированы 2 выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки площадью 2 га и более общей площадью 42 га в границах города Тольятти (площадью 32 га и 10 га) | Совет по национальным и приоритет-ным проектам Самарской области |
| 2.1. | Проведение проектных работ по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в границах города Тольятти | 01.01.2019 | 01.07.2020 | Министерство, администрация городского округа Тольятти | Проектная, сметная документация с положительным заключением государственной экологической экспертизы и положительным заключением государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости | Проектный комитет по региональной составляющей национального проекта «Экология» |
| 2.2. | Включение объектов рекультивации несанкционированных свалок в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Министерство, администрация городского округа Тольятти | Приказ Минприроды России о включении объектов рекультивации несанкционированных свалок в государствен-ный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде | Проектный комитет по региональной составляющей национального проекта «Экология» |
| 2.3. | Участие в конкурсе на получении субсидии из федерального бюджета, включая направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерально-го бюджета бюджету Самарской области на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Министерство, администрация городского округа Тольятти | Приказ Минприроды России о распределении субсидий между субъектами Российской Федерации | Проектный комитет по региональной составляющей национального проекта «Экология» |
| 2.4. | Рекультивация земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в границах города Тольятти | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Министерство, администрация городского округа Тольятти | Акты о завершении работ по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки площадью 2 га и более / Рекультивированы 2 выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки площадью 2 га и более общей площадью 42 га в границах города Тольятти (площадью 32 га и 10 га) | Проектный комитет по региональной составляющей национального проекта «Экология» |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к паспорту регионального проекта «Чистая страна»

МЕТОДИКА

расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт. |
|  | С = Сл | Сл – количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, выявленных на 1 января 2018 г. | Акты о завершении работ по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки | Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природополь-зования Самарской области (далее – министерство) | Региональный | По состоянию на 31.12.2023, на 31.12.2024 | Основной показатель регионального проекта |
| 2. | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда окружающей среде, гектаров |
|  | П = Пл | Пл – общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда окружающей среде | Акты о завершении работ по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки | Министерство | Региональный | По состоянию на 31.12.2023, на 31.12.2024 | Дополнительный показатель регионального проекта |
| 3. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел. |
|  | Ч = Чн | Чн – численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, выявленных на 1 января 2018 г. | http://samarastat.gks.ru/ | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарской области | Региональный | По состоянию на 31.12.2023, на 31.12.2024 | Дополнительный показатель регионального проекта |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту регионального проекта 
«Чистая страна»

П О К А З А Т Е Л И

региональной составляющей федерального проекта «Чистая страна» 
по муниципальным образованиям Самарской области

| Наименование муниципального образования | Базовое значение | Период реализации проекта, год |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт. |
| г.о. Октябрьск | 0 | 01.09.2018 |  |  |  |  | 1 |  |
| г.о. Тольятти | 0 | 01.09.2018 |  |  |  |  |  | 2 |
| г.о. Чапаевск | 0 | 01.09.2018 |  |  |  |  | 1 |  |
| Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда окружающей среде, гектар |
| г.о. Октябрьск | 0 | 01.09.2018 |  |  |  |  | 3 |  |
| г.о. Тольятти | 0 | 01.09.2018 |  |  |  |  |  | 42 |
| г.о. Чапаевск | 0 | 01.09.2018 |  |  |  |  | 2 |  |
| Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел. |
| г.о. Октябрьск | 0 | 01.09.2018 |  |  |  |  | 26 |  |
| г.о. Тольятти | 0 | 01.09.2018 |  |  |  |  |  | 700 |
| г.о. Чапаевск | 0 | 01.09.2018 |  |  |  |  | 72 |  |