|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОДОБРЕНпротоколом заседания проектного комитета по региональной составляющей национального проекта«Международная кооперация и экспорт»от 26.02.2019 № ПК-МКЭ/2 |  | УТВЕРЖДЕНпротоколом Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской областиот 29.12.2018 № ДА-1 |

**ПАСПОРТ**

**региональной составляющей национального проекта**

**«Международная кооперация и экспорт»**

**Самарская область**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование региональной составляющей национального проекта | «Развитие экспорта в Самарской области» | Срок начала и окончания | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор региональной составляющей национального проекта | Кудряшов В.В., первого заместителя председателя Правительства Самарской области |
| Руководитель региональной составляющей национального проекта | Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области |
| Администратор региональной составляющей национального проекта | Ильметов А.И., руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области |
| Связь с государственными программами Самарской области | Государственная программа Самарской области «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года», (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 04.06.2014 № 321).Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2014 - 2021 годы» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624)Государственная программа Самарской области «Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области» на 2014 - 2020 годыГосударственная программа Самарской области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014 - 2030 годы |

1. Структура региональной составляющей национального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование регионального проекта | Сроки реализации | Руководитель регионального проекта |
|  | Промышленный экспорт | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Жданов М.Н., министр промышленности и технологий Самарской области  |
|  | Экспорт продукции АПК | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области |
|  | Системные меры развития международной кооперации и экспорта | 01.03.2019 – 31.12.2024 | Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области |
|  | Экспорт услуг | 01.03.2019 – 31.12.2024 | Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области |

1. Цели, целевые и дополнительные показатели региональной составляющей национального проекта

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Цель: Формирование в экономике Самарской области глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов, достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году в размере 3,51 млрд долларов СШАДостижение объема услуг к 2024 году в размере 0,87 млрд долларов СШАРеализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности |
|  | **Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, млрд долларов США** | основной | 2,36 | 31.12.2017 | 2,81 | 2,91 | 3,021 | 3,112 | 3,234 | 3,366 | 3,51 |
| 1.1. | Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции в Самарской области, млрд. долл. США\* | основной | 2,186 | 31.12.2017 | 2,63 | 2,72 | 2,82 | 2,90 | 3,01 | 3,13 | 3,26 |
| 1.1.1. | Объем экспорта продукции машиностроения Самарской области, млрд. долл. США\* | основной | *0,482* | *31.12.2017* | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,68 | 0,72 |
| 1.1.2. | Объем экспорта продукции химической промышленности Самарской области, млрд. долл. США\* | дополнительный | *1,241* | *31.12.2017* | 1,61 | 1,66 | 1,71 | 1,76 | 1,82 | 1,87 | 1,95 |
| 1.1.3 | Объем экспорта металлургической промышленности Самарской области, млрд. долл. США\* | дополнительный | *0,387* | *31.12.2017* | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 |
| 1.1.4 | Заключено соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурентоспособности в промышленности, ед., нарастающим итогом\* | дополнительный | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2. | Объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США | основной | 179,4 | 31.12.2017 | 180,0 | 190,0 | 201,0 | 212,0 | 224,0 | 236,0 | 250,0 |
| 1.2.1. | Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн. долл. США | дополнительный | 83,5 | 31.12.2017 | 64,3 | 87,4 | 88,1 | 90,2 | 92,0 | 94,0 | 102,0 |
| 1.2.2. | Объем экспорта зерновых, млн. долл. США | дополнительный | 9,4 | 31.12.2017 | 36,0 | 36,7 | 37,5 | 38,2 | 39,0 | 39,7 | 40,5 |
| 1.2.3. | Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн. долл. США | дополнительный | 0,3 | 31.12.2017 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2.4. | Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн. долл. США | дополнительный | 5,7 | 31.12.2017 | 2,8 | 6,3 | 6,6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 1.2.5. | Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млн. долл. США | дополнительный | 27,5 | 31.12.2017 | 25,8 | 26,6 | 27,7 | 28,4 | 30,3 | 31,9 | 35,6 |
| 2. | Объем экспорта услуг | основной | н/д | 31.12.2017 |  | 0,5516 | 0,5989 | 0,6461 | 0,6934 | 0,7407 | 0,87 |
|  | Объем экспорта транспортных услуг | дополнительный | н/д | 31.12.2017 |  | 0,2262 | 0,241 | 0,255 | 0,27 | 0,2837 | 0,2966 |
|  | Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг | дополнительный | н/д | 31.12.2017 |  | 0,1377 | 0,1545 | 0,169 | 0,181 | 0,191 | 0,2 |
|  | Объем экспорта услуг категории «Поездки» | дополнительный | н/д | 31.12.2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1628 |
|  | Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг | дополнительный | н/д | 31.12.2017 |  | 0,0337 | 0,0379 | 0,0425 | 0,0477 | 0,0537 | 0,06 |
|  | Объем экспорта услуг категории «Строительство»  | дополнительный | н/д | 31.12.2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,069 |
|  | Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции | дополнительный | н/д | 31.12.2017 |  | 0,04 | 0,044 | 0,047 | 0,05 | 0,054 | 0,056 |
|  | Объем экспорта финансовых и страховых услуг | дополнительный | н/д | 31.12.2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| 3. | Внедрение регионального экспортного стандарт 2.1 | основной | 0 | 01.01.2019 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Прирост количества компаний-экспортёров из числа СМСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, в % к 2018 году  | дополнительный | 0 | 01.01.2019 | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |

\*значения целевых показателей по годам могут быть уточнены

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОДОБРЕНпротоколом заседания проектного комитета по региональной составляющей национального проекта«Международная кооперация и экспорт»от 07.12.2018 № № ПК-МКЭ/1 |  | УТВЕРЖДЕНпротоколом Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской областиот 29.12.2018 № ДА-1 |

**ПАСПОРТ**

**региональной составляющей федерального проекта**

**«Промышленный экспорт»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Промышленный экспорт |
| Краткое наименование регионального проекта | Промышленный экспорт Самарской области | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 г. – 31.12.2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Кудряшов В.В., врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области |
| Руководитель регионального проекта | Жданов М.Н., министр промышленности и технологий Самарской области |
| Администратор регионального проекта | Жадаев О.Н., заместитель министра промышленности и технологий Самарской области |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Самарской области «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года», (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 04.06.2014 № 321) |

2. Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта «Промышленный экспорт»

|  |
| --- |
| Цель: Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров в размере **3,26** млрд. долларов США к концу 2024, в том числе продукции машиностроения **0,72** млрд. долларов США в год, за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий. |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 20181 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024\* |
| значение | дата |
| 1. | Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции в Самарской области, млрд. долл. США\* | Основной | 2,186 | 31.12.2017 | 2,63 | 2,72 | 2,82 | 2,90 | 3,01 | 3,13 | 3,26 |
| 2. | Объем экспорта продукции машиностроения Самарской области, млрд. долл. США\* | Основной | 0,482 | 31.12.2017 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,68 | 0,72 |
| 3. | Объем экспорта продукции химической промышленности Самарской области, млрд. долл. США\* | Дополнительный | 1,241 | 31.12.2017 | 1,61 | 1,66 | 1,71 | 1,76 | 1,82 | 1,87 | 1,95 |
| 4. | Объем экспорта металлургической промышленности Самарской области, млрд. долл. США\* | Дополнительный | 0,387 | 31.12.2017 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 |
| 5. | Заключено соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурентоспособности в промышленности, ед., нарастающим итогом\* | Дополнительный | 0 | - | 0  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

\*значения целевых показателей по годам могут быть уточнены

3. Результаты региональной составляющей федерального проекта «Промышленный экспорт»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|  |  |
| 1. | Задача «Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы господдержки, на достижение международной конкурентоспособности самарских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках» |
| 1.1. | Утверждена дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности. | 01.02.2019 | Утверждение дорожной карты позволит разработать и реализовать пакеты отраслевых регуляторных мер и программ ускоренного развития экспорта |
| 1.2. | Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года:- меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК) на региональном уровне;- заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий, реализующих КПМК, по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта. | 01.03.2019 | Механизмы государственной поддержки ориентированы на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках.Обеспечено участие Самарской области в решении задач развития несырьевого неэнергетического промышленного экспорта. |
| 1.3. | Организация предоставления данных для размещения в государственной информационной системе промышленности сводного перечня производителей, подавших заявки на предоставление мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.2 | 01.04.2019 | Сведения, необходимые для предоставления мер государственного стимулирования, размещены в ГИС «Промышленность». |
| 1.4 | Заключено соглашение о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами Самарской области, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.2 | 15.03.2019 | Предоставлены целевые трансферы из федерального бюджета бюджету Самарской области на софинансирование мер поддержки в соответствии с заключенным соглашением.Обеспечена возможность предоставления мер поддержки экспорта в Самарской области. |
| 1.5 | Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров на постоянной основе.Достигнуты цель и показатели настоящего регионального проекта за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий Самарской области. | 31.12.2024 | Объем экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта услуг в размере 4,1 млрд. долл. США к концу 2024 года, в том числе продукции машиностроения – 0,88 млрд. долларов США в год. |

4. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей федерального проекта «Промышленный экспорт»\*\*

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1. | Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы господдержки, на достижение международной конкурентоспособности самарских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках |
| 1.1. | Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года:- меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК) на региональном уровне | 0 | **444\*\*\*** | **346\*\*\*** | **246\*\*\*** | **273\*\*\*** | **184\*\*\*** | **84\*\*\*** | **1577\*\*\*** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 0 | 422 | 329 | 234 | 259 | 175 | 79 | 1498 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Самарской области, в т.ч.:  | 0 | 22 | 17 | 12 | 14 | 9 | 5 | 79 |
| 1.1.3.1. | бюджет Самарской области | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе:  | 0 | 444 | 346 | 246 | 273 | 184 | 84 | 1577 |
| федеральный бюджет, в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 0 | 422 | 329 | 234 | 259 | 175 | 79 | 1498 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Самарской области, в т.ч.:  | 0 | 22 | 17 | 12 | 14 | 9 | 5 | 79 |
| бюджет Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*\*объемы финансового обеспечения будут уточнены

\*\*\* требуемый объем субсидий в соответствие с КПМК предприятий Самарской области

5. Участники региональной составляющей федерального проекта «Промышленный экспорт»

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | М.Н. Жданов | Министр промышленности и торговли Самарской области | В.В. Кудряшов, врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области | 5 |
| 2. | Администратор регионального проекта | О.Н. Жадаев | Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области | М.Н. Жданов, министр промышленности и технологий Самарской области | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | С.А. Захаров | Руководитель управления департамента машиностроительного комплекса | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | 70 |
| Результат 1. Утверждена дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности. |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Н. Жадаев | Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области | М.Н. Жданов, министр промышленности и технологий Самарской области | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | О.Н. Жадаев | Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области. | М.Н. Жданов, министр промышленности и технологий Самарской области | 10 |
| 6. | Участник регионального проекта | С.А. Захаров | Руководитель управления департамента машиностроительного комплекса | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | 70 |
| Результат 2. Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года: меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК) на региональном уровне |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Н. Жадаев | Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области | М.Н. Жданов, министр промышленности и технологий Самарской области | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | О.Н. Жадаев | Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области | М.Н. Жданов, министр промышленности и технологий Самарской области | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта | С.А. Захаров | Руководитель управления департамента машиностроительного комплекса | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | 70 |
| Результат 3. Организация предоставления данных для размещения в государственной информационно системе промышленности сводного перечня производителей, подавших заявки на предоставление мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.2 |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Н. Жадаев | Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области | М.Н. Жданов, министр промышленности и технологий Самарской области | 10 |
| 11. | Участник регионального проекта | О.Н. Жадаев | Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области | М.Н. Жданов, министр промышленности и технологий Самарской области | 10 |
| 12. | Участник регионального проекта | С.А. Захаров | Руководитель управления департамента машиностроительного комплекса | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | 70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОДОБРЕНпротоколом заседания проектного комитета по региональной составляющей национального проекта«Международная кооперация и экспорт»от 07.12.2018 № № ПК-МКЭ/1 |  | УТВЕРЖДЕНпротоколом Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской областиот 29.12.2018 № ДА-1 |

**ПАСПОРТ**

**региональной составляющей федерального проекта**

 **«Экспорт продукции АПК»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Экспорт продукции АПК |
| Краткое наименование регионального проекта | Экспорт продукции АПК | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Кудряшов В.В., врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области |
| Руководитель регионального проекта | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области |
| Администратор регионального проекта  | Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области |
| Связь с государственными программами Самарской области | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2014 - 2021 годы»   |

2. Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

|  |
| --- |
| Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 250 млн. долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК  |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Объем экспорта продукции АПК, млн. долл. США | основной | 179,4 | 31.12.2017 | 180,0 | 190,0 | 201,0 | 212,0 | 224,0 | 236,0 | 250,0 |
| 1.1 | Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн. долл. США | дополнительный | 83,5 | 31.12.2017 | 64,3 | 87,4 | 88,1 | 90,2 | 92,0 | 94,0 | 102,0 |
| 1.2 | Объем экспорта зерновых, млн. долл. США | дополнительный | 9,4 | 31.12.2017 | 36,0 | 36,7 | 37,5 | 38,2 | 39,0 | 39,7 | 40,5 |
| 1.3 | Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн. долл. США | дополнительный | 0,3 | 31.12.2017 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.4 | Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн. долл. США | дополнительный | 5,7 | 31.12.2017 | 2,8 | 6,3 | 6,6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 1.5 | Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млн. долл. США | дополнительный | 27,5 | 31.12.2017 | 25,8 | 26,6 | 27,7 | 28,4 | 30,3 | 31,9 | 35,6 |
| 1.6 | Объем экспорта прочей продукции АПК, млн. долл. США | дополнительный | 53,0 | 31.12.2017 | 50,9 | 32,7 | 40,8 | 45,9 | 53,4 | 61,1 | 62,6 |

3. Задачи и результаты региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

| №п/п | Наименование задачи, результата | Сроки | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Задача: «Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»** |
| 1.1 | Проведен анализ экспортного потенциала АПК Самарской области (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта). | 01.01.2019-31.03.2019 | Аналитическая записка |
| 1.2 | Количество предварительно отобранных проектов для заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее 1 штуки | 01.01.2019-31.12.2019 | Отчет на Проектный комитет |
| 1.3 | Количество предварительно отобранных проектов для заключенных КПМК в 2020 г. составило не менее 1 штуки | 14.01.2020-31.12.2020 | Отчет на Проектный комитет |
| 1.4 | Количество предварительно отобранных проектов для заключенных КПМК в 2021 г. составило не менее 1 штуки | 01.01.2021-31.12.2021 | Отчет на Проектный комитет |
| 1.5 | Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 250 млн. долларов США по итогам 2024 года | 14.01.2019-31.12.2024 | Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, законтрактованных через механизм КПМК |
| 2 | **Задача: «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры»** |
| 2.1 | Разработаны механизмы государственной поддержки инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции | 01.01.2019-31.12.2019 | Отчет о корректировке господдержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК.Субсидирование затрат на строительство и оснащение объектов хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции |
| 3 | **Задача: «Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки»** |
| 3.1 | ГБУ «Самарская областная ветеринарная лаборатория» оснащено оборудованием для проведения исследований (испытания) на подтверждение качества и безопасности пищевой продукции самарского производства. | 01.01.2019-31.12.2019 | Отчет о результатах мониторинга качества пищевых продуктов  |
| 3.2 | Внедрена региональная система маркирования и учета животных (РГИС). | 01.01.2019-30.12.2021 | Разработана и внедрена РГИС, либо элемент РГИС для учета идентифицированных животных, предусматривающая следующие функции:- обеспечение учёта сельскохозяйственных животных, птицы и пчёл на территории Самарской области; - мониторинг состояния здоровья животных; - прослеживание перемещений животных и продукции животного происхождения внутри страны и при смене владельца; - локализация и предотвращение распространения эпизоотий, в первую очередь опасных для здоровья человека; - контроль эпизоотической ситуации на основе эпизоотической карты;- организация взаимодействия между владельцами животных и ветеринарными организациями.  |
| 3.3 | Обеспечено участие в федеральной программе контроля по ящуру и гриппу птиц | 01.01.2019-15.12.2020 | Выполнение требований по контролю по ящуру и гриппу птиц |
| 3.4 | Обеспечено участие в федеральной программе контроля по АЧС | 01.01.2019-15.12.2020 | Выполнение требований по контролю по АЧС |
| 3.5 | Обеспечено участие в федеральной программе контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу | 01.01.2019-15.12.2022 | Выполнение требований по контролю по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу |
| 3.6 | Обеспечено участие в федеральных программах контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС | 01.01.2019-15.12.2023 | Выполнение требований по контролю по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС |
| 3.7 | Проведение мониторинговых исследований по следующим заболеваниям:- по ящуру;- губкообразной энцефалопатии КРС;- чумы мелких жвачных животных;- от контагиозной плевропневмонии КРС. | 01.01.2019-15.06.2020 | Отчет о результатах мониторинга |
| 3.8 | Реализованы мероприятия, направленные на борьбу с карантинными сорняками в Самарской области | 01.01.2019-31.12.2021 | Соблюдение фитосанитарных требований при экспорте продукции |
| 4 | **Задача: «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК»** |
| 4.1 | Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения продукции АПК на внешние рынки. Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках.  | 01.01.2019-31.12.2024 | Ежегодный отчет на Проектный комитетПроведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки |
| 4.2 | Сформирован каталог экспортной продукции АПК Самарской области | 01.01.2019-31.12.2024 | Отчет на проектный комитетЕжегодный каталог будет включать перечень наименований экспортной продукции и предприятий АПК Самарской области, заинтересованных в экспорте продукции |
| 4.3 | Обеспечено участие организаций АПК Самарской области в международных выставочно-презентационных мероприятиях:в 2019 году – не менее 2;в 2020 году – не менее 2; в 2021 году – не менее 2. | 01.01.2019-31.12.2024 | Ежегодный отчет на проектный комитетОрганизовано участие предприятий АПК Самарской области в выставочно- ярмарочных и конгрессных мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес -миссиях и других промоутерских мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом |
| 4.4 | Внедрена система региональной сертификации продукции АПК | 01.12.2019-31.12.2024 | Программа сертификацииУвеличена доли сертифицированной продукции АПК до 30%. |

4. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего 2019-2024(млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | **Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий** |
| ***1.1.*** | ***Проведен анализ экспортного потенциала АПК Самарской области (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта).*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.2.*** | ***Количество предварительно отобранных проектов для заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее 1 штуки*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *(указывается наименование субъекта Российской Федерации))* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.3.*** | ***Количество предварительно отобранных проектов для заключенных КПМК в 2020 г. составило не менее 1 штуки*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *(указывается наименование субъекта Российской Федерации))* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.4.*** | ***Количество предварительно отобранных проектов для заключенных КПМК в 2021 г. составило не менее 1 штуки*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *(указывается наименование субъекта Российской Федерации))* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.5.*** | ***Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 250 млн. долларов США по итогам 2024 года (финансирование на реализацию мероприятий по мелиорации земель)*** |  | 135,2 | 178,1 | 147,0 |  |  |  | ***460,3*** |
| 1.5.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *(указывается наименование субъекта Российской Федерации)* |  | 116,3 | 153,2 | 126,4 |  |  |  | **395,9** |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:  |  | 18,9 | 24,9 | 20,6 |  |  |  | **64,4** |
| 1.5.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации |  | 18,9 | 24,9 | 20,6 |  |  |  | **64,4** |
| 1.5.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры** |
| ***2.1.*** | ***Разработаны механизмы государственной поддержки инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *(указывается наименование субъекта Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки** |
| ***3.1.*** | ***ГБУ «Самарская областная ветеринарная лаборатория» оснащено оборудованием для проведения исследований (испытания) на подтверждение качества и безопасности пищевой продукции самарского производства.*** |  | ***26,4*** |  |  |  |  |  | ***26,4*** |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *(указывается наименование субъекта Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:  |  | 26,4 |  |  |  |  |  | **26,4** |
| 3.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации |  | 26,4 |  |  |  |  |  | **26,4** |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3.2*** | ***Внедрена региональная система маркирования и учета животных.*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3.3*** | ***Обеспечено участие в федеральной программе контроля по ящуру и гриппу птиц*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3.4*** | ***Обеспечено участие в федеральной программе контроля по АЧС*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3.5*** | ***Обеспечено участие в федеральной программе контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3.6*** | ***Обеспечено участие в федеральных программах контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3.7*** | ***Проведение мониторинговых исследований по следующим заболеваниям:******- по ящуру;******- губкообразной энцефалопатии КРС;******- чумы мелких жвачных животных;******- от контагиозной плевропневмонии КРС.*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3.8*** | ***Реализованы мероприятия, направленные на борьбу с карантинными сорняками в Самарской области*** |  | ***17,1*** | ***17,1*** | ***17,1*** |  |  |  | ***51,3*** |
| 3.8.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *(указывается наименование субъекта Российской Федерации))* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:  |  | 17,1 | 17,1 | 17,1 |  |  |  | **51,3** |
| 3.8.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 16,9 | 16,9 | 16,9 |  |  |  | **50,7** |
| 3.8.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  | **0,6** |
| 3.8.4. | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК** |
| ***4.1.*** | ***Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения продукции АПК на внешние рынки. Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках.***  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *(указывается наименование субъекта Российской Федерации)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4.2*** | ***Сформирован каталог экспортной продукции АПК Самарской области*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *(указывается наименование субъекта Российской Федерации))* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4.3*** | ***Обеспечено участие организаций АПК Самарской области в международных выставочно-презентационных мероприятиях:******в 2019 году – не менее 2;******в 2020 году – не менее 2;*** ***в 2021 году – не менее 2.*** | ***23,6*** | ***19,6*** | ***20,6*** | ***20,6*** |  |  |  | ***84,4*** |
| 4.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *(указывается наименование субъекта Российской Федерации))* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:  | 23,6 | 19,6 | 20,6 | 20,6 |  |  |  | **84,4** |
| 4.3.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 23,6 | 19,6 | 20,6 | 20,6 |  |  |  | **84,4** |
| 4.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4.4*** | ***Внедрена система региональной сертификации продукции АПК*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *(указывается наименование субъекта Российской Федерации))* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4. | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Всего по федеральному проекту, в том числе:*** | **23,6** | **198,3** | **215,8** | **184,7** | **0** | **0** | **0** | **622,4** |
|  | ***федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации))*** | **0** | **116,3** | **153,2** | **126,4** | **0** | **0** | **0** | **395,9** |
|  | ***бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | ***консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:***  | **23,6** | **82,0** | **62,6** | **58,3** | **0** | **0** | **0** | **226,5** |
|  | ***бюджет субъекта Российской Федерации*** | **23,6** | **64,9** | **45,5** | **41,2** | **0** | **0** | **0** | **175,2** |
|  | ***межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований*** | **0** | **16,9** | **16,9** | **16,9** | **0** | **0** | **0** | **50,7** |
|  | ***бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)*** | **0** | **0,2** | **0,2** | **0,2** | **0** | **0** | **0** | **0,6** |
|  | ***внебюджетные источники***  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

5. Участники региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель регионального проекта | Абашин Н.В. | министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | Азаров Д.И., Губернатор Самарской области | 10 |
|  | Администратор регионального проекта | Ершов С.Ю. | заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 10 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Участник регионального проекта | Афанасьев Е.И. | первый заместитель министра | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Василькина Е.И. | заместитель министра, руководитель департамента экономики и финансов МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Герасенков Д.В. | заместитель министра, руководитель департамента административной работы и информатизации в АПК | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Посашков С.А. | руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХиП Самарской области | Ильин Р.Г, и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Сучков Р.В. | руководитель управления технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Петров М.В. | руководитель управления планирования, прогнозирования и анализа деятельности АПК МСХиП Самарской области | Василькина Е.И., заместитель министра, руководитель департамента экономики и финансов МСХиП Самарской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Ильин Р.Г. | и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кирсанов С.А. | руководитель управления растениеводства и земледелия МСХиП Самарской области | Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Авдеева Т.Ю. | руководитель управления обеспечения деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | Герасенков Д.В., заместитель министра, руководитель департамента административной работы и информатизации в АПК | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Мелехин А.С.,  | Врио руководителя Департамента ветеринарии Самарской области |  | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Обухов Р.В. | директор ГБУ ДПО «Самара - АРИС» | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кандидатура уточняется | Представитель Главного управления организации торгов Самарской области | Катина Н.И., руководитель Главного управления организации торгов Самарской области | 5 |
| * 1. ***Проведен анализ экспортного потенциала АПК Самарской области (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)***
 |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской областии.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Посашков С.А. | руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХиП Самарской области | Ильин Р.Г, и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Петров М.В. | руководитель управления планирования, прогнозирования и анализа деятельности АПК МСХиП Самарской области | Василькина Е.И., заместитель министра, руководитель департамента экономики и финансов МСХиП Самарской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Кирсанов С.А. | руководитель управления растениеводства и земледелия МСХиП Самарской области | Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | 10 |
| ***1.2. Количество предварительно отобранных проектов для заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее 1 штуки*** |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской областии.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Посашков С.А. | руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХиП Самарской области | Ильин Р.Г, и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Сучков Р.В. | руководитель управления технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кирсанов С.А. | руководитель управления растениеводства и земледелия МСХиП Самарской области | Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | 10 |
| ***1.3. Количество предварительно отобранных проектов для заключенных КПМК в 2020 г. составило не менее 1 штуки*** |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской областии.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Посашков С.А. | руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХиП Самарской области | Ильин Р.Г, и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Сучков Р.В. | руководитель управления технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кирсанов С.А. | руководитель управления растениеводства и земледелия МСХиП Самарской области | Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | 10 |
| ***1.4. Количество предварительно отобранных проектов для заключенных КПМК в 2021 г. составило не менее 1 штуки*** |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской областии.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Посашков С.А. | руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХиП Самарской области | Ильин Р.Г, и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Сучков Р.В. | руководитель управления технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кирсанов С.А. | руководитель управления растениеводства и земледелия МСХиП Самарской области | Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | 10 |
| ***1.5. Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 320 млн. долларов США по итогам 2024 года*** |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Абашин Н.В. | министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | Губернатор Самарской области Д.И. Азаров | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Афанасьев Е.И. | первый заместитель министра | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Ершов С.Ю. | заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Ильин Р.Г. | и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Василькина Е.И.  | заместитель министра, руководитель департамента экономики и финансов МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 10 |
| ***2.1. Разработаны механизмы государственной поддержки инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции*** |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г.Василькина Е.И. | заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской областии.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской областизаместитель министра, руководитель департамента экономики и финансов МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Посашков С.А. | руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХиП Самарской области | Ильин Р.Г, и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Сучков Р.В. | руководитель управления технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Петров М.В. | руководитель управления планирования, прогнозирования и анализа деятельности АПК МСХиП Самарской области | Василькина Е.И., заместитель министра, руководитель департамента экономики и финансов МСХиП Самарской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Кирсанов С.А. | руководитель управления растениеводства и земледелия МСХиП Самарской области | Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Панферов А.В. | руководитель управления финансов МСХиП Самарской области  | Василькина Е.И., заместитель министра, руководитель департамента экономики и финансов МСХиП Самарской области | 10 |
| ***3.1. ГБУ «Самарская областная ветеринарная лаборатория» оснащено оборудованием для проведения исследований (испытания) на подтверждение качества и безопасности пищевой продукции самарского производства.*** |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Мелехин А.С.. | Врио руководителя Департамента ветеринарии Самарской области |  | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кандидатура уточняется | представитель Департамента ветеринарии Самарской области | Мелехин А.С., Врио руководителя Департамента ветеринарии Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Посашков С.А. | руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХиП Самарской области | Ильин Р.Г, и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ильин Р.Г. | и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 10 |
| ***3.2. Внедрена региональная система маркирования и учета животных*** |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Мелехин А.С.. | Врио руководителя Департамента ветеринарии Самарской области |  | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кандидатура уточняется | представитель Департамента ветеринарии Самарской области | Мелехин А.С., Врио руководителя Департамента ветеринарии Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ильин Р.Г. | и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 10 |
| ***3.3. Обеспечено участие в федеральной программе контроля по ящуру и гриппу птиц*** |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Мелехин А.С. | Врио руководителя Департамента ветеринарии Самарской области |  | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кандидатура уточняется | представитель Департамента ветеринарии Самарской области | Мелехин А.С., Врио руководителя Департамента ветеринарии Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ильин Р.Г. | и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 10 |
| ***3.4. Обеспечено участие в федеральной программе контроля по АЧС*** |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Мелехин А.С. | Врио руководителя Департамента ветеринарии Самарской области |  | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кандидатура уточняется | представитель Департамента ветеринарии Самарской области | Мелехин А.С., Врио руководителя Департамента ветеринарии Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ильин Р.Г. | и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 10 |
| ***3.5. Обеспечено участие в федеральной программе контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу*** |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Мелехин А.С. | Врио руководителя Департамента ветеринарии Самарской области |  | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кандидатура уточняется | представитель Департамента ветеринарии Самарской области | Мелехин А.С., Врио руководителя Департамента ветеринарии Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ильин Р.Г. | и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 10 |
| ***3.6. Обеспечено участие в федеральных программах контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС*** |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Мелехин А.С.. | Врио руководителя Департамента ветеринарии Самарской области |  | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кандидатура уточняется | представитель Департамента ветеринарии Самарской области | Мелехин А.С., Врио руководителя Департамента ветеринарии Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ильин Р.Г. | и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 10 |
| ***3.7. Проведение мониторинговых исследований по следующим заболеваниям:******- по ящуру;******- губкообразной энцефалопатии КРС;******- чумы мелких жвачных животных;******- от контагиозной плевропневмонии КРС.*** |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Мелехин А.С.. | Врио руководителя Департамента ветеринарии Самарской области |  | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кандидатура уточняется | представитель Департамента ветеринарии Самарской области | Мелехин А.С., Врио руководителя Департамента ветеринарии Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ильин Р.Г. | и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 10 |
| ***3.8. Реализованы мероприятия, направленные на борьбу с карантинными сорняками в Самарской области*** |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ершов С.Ю. | заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Кирсанов С.А. | руководитель управления растениеводства и земледелия МСХиП Самарской области | Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | 10 |
| ***4.1. Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения продукции АПК на внешние рынки. Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках*** |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ильин Р.Г. | и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Кирсанов С.А. | руководитель управления растениеводства и земледелия МСХиП Самарской области | Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Посашков С.А. | руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХиП Самарской области | Ильин Р.Г, и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Петров М.В. | руководитель управления планирования, прогнозирования и анализа деятельности АПК МСХиП Самарской области | Василькина Е.И., заместитель министра, руководитель департамента экономики и финансов МСХиП Самарской области | 20 |
| ***4.2. Сформирован каталог экспортной продукции АПК Самарской области*** |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской областии.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Кирсанов С.А. | руководитель управления растениеводства и земледелия МСХиП Самарской области | Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Посашков С.А. | руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХиП Самарской области | Ильин Р.Г, и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Обухов Р.В. | директор ГБУ ДПО «Самара - АРИС» | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 10 |
| ***4.3. Обеспечено участие организаций АПК Самарской области в международных выставочно-презентационных мероприятиях:******в 2019 году – не менее 2;******в 2020 году – не менее 2;******в 2021 году – не менее 2*** |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Герасенков Д.В. | заместитель министра, руководитель департамента административной работы и информатизации в АПК | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Авдеева Т.Ю. | руководитель управления обеспечения деятельности МСХиП Самарской области | Герасенков Д.В., заместитель министра, руководитель департамента административной работы и информатизации в АПК | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Ильин Р.Г. | и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | Абашин Н.В.,министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кирсанов С.А. | руководитель управления растениеводства и земледелия МСХиП Самарской области | Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХиП Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Посашков С.А. | руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХиП Самарской области | Ильин Р.Г, и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | 10 |
| ***Внедрена система региональной сертификации продукции АПК*** |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ильин Р.Г. | и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | Абашин Н.В.,министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Обухов Р.В. | директор ГБУ ДПО «Самара - АРИС» | Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Кандидатура уточняется | Представитель Главного управления организации торгов Самарской области | Катина Н.И., руководитель Главного управления организации торгов Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Посашков С.А. | руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХиП Самарской области | Ильин Р.Г, и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХиП Самарской области | 10 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Далее - национальный проект.

2 По целям, в формулировке которых отсутствует целевой показатель, приводятся дополнительные показатели, позволяющие определить ее достижение.

3 Год начала реализации национального проекта.

4 Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

5 Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

6 Год начала реализации федерального проекта.

7 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Проектами паспортов федеральных проектов «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» не предусмотрено выделение в Самарскую область межбюджетных трансфертов из федерального бюджета Российской Федерации на реализацию мероприятий указанных федеральных проектов. В связи с чем, целесообразность разработки соответствующих региональных проектов будет рассмотрена после утверждения паспортов федеральных проектов «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»Целевые значения показателей региональных проектов подлежат уточнению и корректировке после утверждения паспортов федеральных проектов, в том числе после декомпозиции целевых показателей на уровень субъектов Российской Федерации и доведения лимитов по межбюджетным трансфертам.При реализации предусмотренных на региональном уровне на сегодняшний день мероприятий и незначительных объемах средств, планируемых к выделению из федерального бюджета Самарской области, существует риск не достижения целевых показателей региональных проектов |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Промышленный экспорт»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации региональной составляющей федерального проекта**

**«Промышленный экспорт»**

| №п/п | Наименованиерезультата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристикарезультата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1. | Утверждена дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности. | 01.12.2018 | 01.02.2019 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплексаМинэконом СОМинфин СО | Протокол заседания проектного комитета.Утверждение дорожной карты позволит разработать меры поддержки экспорта в Самарской области  | Совет |
| 1.1. | Контрольная точка. Утверждена дорожная карта первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности. |  | 01.02.2019 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | Протокол заседания проектного комитета | ПК |
| 1.1.1 | Мероприятие. Сформирован перечень необходимых для развития промышленного экспорта мер поддержки. | 01.12.2018 | 01.02.2019 | С.А. ЗахаровРуководитель управления департамента машиностроительного комплекса Минэконом СОМинфин СО | Перечень мер.Общее описание необходимых мер. | РРП |
| 2. | Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года:- меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК) на региональном уровне;- заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий, реализующих КПМК, по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта. | 01.01.2019 | 01.03.2019 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | Постановление Правительства Самарской области.Механизмы государственной поддержки ориентированы на достижение международной конкурентоспособности российских товаров в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках. | ПС |
| 2.1. | Контрольная точка. Издано постановление Правительства Самарской области «О внесении изменений в государственную программу Самарской области «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года»  |  | 01.03.2019 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | Постановление Правительства Самарской области. | ПК |
| 2.1.1. | Мероприятие. Разработка порядка предоставления государственной поддержки деятельности производителей российской продукции, направленной на повышение конкурентоспособности, повышение объема производства и реализации такой продукции на территории Самарской области | 01.01.2019 | 01.02.2019 | С.А. ЗахаровРуководитель управления департамента машиностроительного комплекса | Проект постановления Правительства Самарской области. | РРП |
| 3. | Организация предоставления данных для размещения в государственной информационно системе промышленности сводного перечня производителей, подавших заявки на предоставление мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.2 | 01.01.2019 | 01.04.2019 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | Протокол заседания проектного комитета национального проекта | ПК |
| 3.1. | Контрольная точка. В государственную информационную систему промышленности предоставлен сводный перечень производителей Самарской области, подавших заявки на предоставление мер поддержки. Обеспечены условия для его постоянного обновления (актуализации). |  | 01.04.2019 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | Протокол заседания проектного комитета национального проекта | ПК |
| 3.1.1 | Мероприятие. Формирование (уточнение) перечня возможных получателей государственной поддержки | 01.01.2019 | 01.03.2019 | С.А. ЗахаровРуководитель управления департамента машиностроительного комплекса | Перечень предприятий – возможных получателей государственной поддержки. | РРП |
| 3.1.2. | Мероприятие. Информирование предприятий о возможности получения поддержки. | 01.01.2019 | 01.03.2019 | С.А. Захаров,руководитель управления департамента машиностроительного комплекса | Информационные письма. Сообщения на официальном сайте. | РРП |
| 4. | Заключено соглашение о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами Самарской области, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.2 | 01.01.2019 | 15.03.2019 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплексаМинфин Самарской области | Предоставлен целевой трансферт из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки экспорта в Самарской области | Совет |
| 4.1 | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки |  | 15.03.2019 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплексаМинфин Самарской области | Соглашение | ПК |
| 4.1.1. | Мероприятие. Подготовка соглашений. | 01.01.2019 | 28.02.2019 | С.А. Захаров,руководитель управления департамента машиностроительного комплекса | Проекты соглашений | РРП |
| 5. | Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров на постоянной основе.Достигнуты цель и показатели настоящего регионального проекта за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий Самарской области. | 01.12.2018 | 31.12.2024 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | Протокол заседания Проектного комитета национального проекта | Совет |
| 5.1 | Контрольная точка. Обеспечена ежегодная актуализация паспорта настоящего регионального проекта |  | 31.12.2024 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт Самарской области» | ПК |
| 5.1.1 | Мероприятие. Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт Самарской области» | 01.12.2019 | 01.02.2020 | С.А. Захаров,руководитель управления департамента машиностроительного | Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт Самарской области» | РРП |
| 5.1.2 | Мероприятие. Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт Самарской области» | 01.12.2020 | 01.02.2021 | С.А. Захаров,руководитель управления департамента машиностроительного | Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт Самарской области» | РРП |
| 5.1.3 | Мероприятие. Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт Самарской области» | 01.12.2021 | 01.02.2022 | С.А. Захаров,руководитель управления департамента машиностроительного | Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт Самарской области» | РРП |
| 5.1.4 | Мероприятие. Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт Самарской области» | 01.12.2022 | 01.02.2023 | С.А. Захаров,руководитель управления департамента машиностроительного | Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт Самарской области» | РРП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Экспорт продукции АПК»

План мероприятий по реализации региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

| №п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Начало | Окончание |
| 1 | **Задача: «Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»** |
| 1. | Проведен анализ экспортного потенциала АПК Самарской области (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта). | 01.10.2018 | 31.03.2019 | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Сводный аналитический отчет | ПК |
| 1.1.1 | Проведение анализа экспортного потенциала Самарской области по направлению «продукция масложировой отрасли» | 01.10.2018 | 31.03.2019 | Посашков С.А. | Аналитическая записка | ВПО |
| 1.1.2 | Проведение анализа экспортного потенциала Самарской области по направлению по направлению «зерновые» | 01.10.2018 | 31.03.2019 | Кирсанов С.А. | Аналитическая записка | ВПО |
| 1.1.3 | Проведение анализа экспортного потенциала Самарской области по направлению по направлению «мясная и молочная продукция» | 01.10.2018 | 31.03.2019 | Ильин Р.Г. | Аналитическая записка | ВПО |
| 1.1.4 | Проведение анализа экспортного потенциала Самарской области по направлению «продукция пищевой и перерабатывающей промышленности» | 01.10.2018 | 31.03.2019 | Посашков С.А. | Аналитическая записка | ВПО |
| 1.1.5 | Проведение анализа экспортного потенциала Самарской области по направлению «прочая продукция АПК» | 01.10.2018 | 31.03.2019 | Ильин Р.Г.Посашков С.А.Кирсанов С.А. | Аналитическая записка | ВПО |
| 1.1. | Подготовлен сводный аналитический отчет | - | 31.03.2019 | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Сводный аналитический отчет, содержащий информацию по:- рынкам;- товарам;- производителями;- логистике;- ресурсам;- финансированию;- плановым показателям экспорта | ПК |
| 2.  | Количество предварительно отобранных проектов для заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее 1 штуки | 01.10.2018 | 31.12.2019 | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Отчет на проектный комитет | ПК |
| 2.1.1 | Проведение переговоров и формирование предварительного списка проектов для заключения КПМК в 2019 году | 01.10.2018 | 31.03.2019 | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Предварительный список компаний, выразивших заинтересованность в заключении КПМК на 2019 год | ВПО |
| 2.1. | Сформирован предварительный список проектов для заключения КПМК в 2019 году | - | 31.03.2019 | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Предварительный список для заключения КПМК в 2019 году | ВПО |
| 2.2 | Проведен отбор проектов для заключения КПМК в 2019году - не менее 1 штуки | - | 31.03.2019 | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Список заключенных КПМК в 2019 году | РРП |
| 2.3 | Заключены КПМК с производителями Самарской области в 2019 году в количестве не менее 1 штуки | - | 15.12.2019 | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Не менее 1 государственного контракта на предоставление государственной поддержки через механизм КПМК | ПК |
| 2.2.2 | Проведение переговоров, формирование реестра проектов, отбор проектов для заключения КПМК в 2020 году | 14.01.2019 | 31.08.2019 | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Реестр проектов для заключения КПМК в 2020 году | ВПО |
| 2.4. | Проведен отбор проектов для заключения КПМК в 2020 году - не менее 1 штуки | - | 31.08.2019 | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Отчет на проектный комитет | ПК |
| 3.  | Количество предварительно отобранных проектов для заключенных КПМК в 2020 г. составило не менее 1 штуки | 14.01.2020 | 31.12.2020 | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Отчет на проектный комитет | - |
| 3.1.1 | Проведение переговоров и формирование предварительного списка проектов для заключения КПМК в 2021 году | 14.01.2020 | 31.08.2020 | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Предварительный список компаний, выразивших заинтересованность в заключении КПМК на 2021 год | ВПО |
| 3.1 | Сформирован предварительный список проектов для заключения КПМК в 2021 году | - | 31.03.2020 | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Предварительный список для заключения КПМК в 2021 году | ВПО |
| 3.2 | Проведен отбор проектов для заключения КПМК в 2021 году - не менее 1 штук | - | 31.08.2020 | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Отчет на проектный комитет | РРП |
| 3.3 | Заключены КПМК с производителями Самарской области в 2020 году в количестве не менее 1 штуки | - | 31.12.2020 | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Не менее 1 государственного контракта на предоставление государственной поддержки через механизм КПМК | ПК |
| 4. | Количество предварительно отобранных проектов для заключенных КПМК в 2021 г. составило не менее 1 штуки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Отчет на проектный комитет | ПК |
| 4.1. | Заключены КПМК в 2021 году в количестве не менее 1 штуки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Не менее 1 государственного контракта на предоставление государственной поддержки через механизм КПМК | ПК |
| 5. | Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 320 млн. долларов США по итогам 2024 года | 14.01.2019 | 31.12.2024 | Абашин Н.В. | Отчет на проектный комитет | К |
| 5.1.1. | Мониторинг проектов по заключенным КПМК в 2019 году | 14.01.2019 | 31.12.2019 | Афанасьев Е.И.Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК в 2019 году | ПК |
| 5.1 | Вырос объем новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПМК в 2019 году | - | 31.12.2019 | Афанасьев Е.И.Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Отчет об объемах новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПМК в 2019 году | ПК |
| 5.2.1 | Мониторинг проектов по заключенным КПМК в 2020 году | 14.01.2020 | 31.12.2020 | Афанасьев Е.И.Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК в 2020 году | ВПО |
| 5.2 | Вырос объем новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПМК в 2020 году | - | 31.12.2020 | Афанасьев Е.И.Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Отчет об объемах новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПМК в 2020 году | ПК |
| 5.3.1 | Мониторинг проектов по заключенным КПМК в 2021 году | 14.01.2021 | 31.12.2021 | Афанасьев Е.И.Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК в 2021 году | ВПО |
| 5.3 | Вырос объем новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПМК в 2021 году | - | 31.12.2021 | Афанасьев Е.И.Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Отчет об объемах новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПМК в 2021 году | ПК |
| 5.4.1 | Мониторинг проектов по заключенным КПМК в 2022 году | 14.01.2022 | 31.12.2022 | Афанасьев Е.И.Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК в 2022 году | ВПО |
| 5.4 | Вырос объем новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПМК в 2022 году | - | 31.12.2022 | Афанасьев Е.И.Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Отчет об объемах новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПМК в 2022 году | ПК |
| 5.5.1 | Мониторинг проектов по заключенным КПМК в 2023 году | 14.01.2023 | 31.12.2023 | Афанасьев Е.И.Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК в 2023 году | ВПО |
| 5.5 | Вырос объем новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПМК в 2023 году | - | 31.12.2023 | Афанасьев Е.И.Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Отчет об объемах новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПМК в 2023 году | ПК |
| 5.6.1 | Мониторинг проектов по заключенным КПМК в 2024 году | 14.01.2024 | 31.12.2024 | Афанасьев Е.И.Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК в 2024 году | ВПО |
| 5.6 | Вырос объем новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПМК в 2024 году | - | 31.12.2024 | Афанасьев Е.И.Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Отчет об объемах новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПМК в 2024 году | ПК |
| 5.7.1 | Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Самарской области на выполнение программных мероприятий на 2019 год | 14.01.2019 | 01.03.2019 | Ершов С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Самарской области на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2019 год | ВПО |
| 5.7.2 | Обеспечение доведения субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Самарской области в 2019 году | 02.03.2019 | 15.04.2019 | Ершов С.Ю. | Отчет о предоставлении субсидий за 2019 год | ВПО |
| 5.7.3 | Введение в эксплуатации не менее 1440 га орошаемых земель в 2019 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции – сои, кукурузы, рапса | 16.04.2019 | 31.12.2019 | Ершов С.Ю. | Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2019 году | ВПО |
| 5.7 | В 2019 году введено в эксплуатацию не менее 1440 га орошаемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса | - | 31.12.2019 | Ершов С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий | ВПО |
| 5.8.1 | Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Самарской области на выполнение программных мероприятий на 2020 год | 14.01.2020 | 01.03.2020 | Ершов С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Самарской области на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2020 год | ВПО |
| 5.8.2 | Обеспечение доведения субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Самарской области в 2020 году | 02.03.2020 | 15.12.2020 | Ершов С.Ю. | Отчет о предоставлении субсидий за 2020 год | ВПО |
| 5.8.3 | Введение в эксплуатации не менее 1900 га орошаемых земель в 2020 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции – сои, кукурузы, рапса | 16.04.2020 | 31.12.2020 | Ершов С.Ю. | Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2020 году | ВПО |
| 5.8 | В 2020 году введено в эксплуатацию не менее 1900 га орошаемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса | - | 31.12.2020 | Ершов С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий | ВПО |
| 5.9.1 | Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Самарской области на выполнение программных мероприятий на 2021 год | 14.01.2021 | 01.03.2021 | Ершов С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Самарской области на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2021 год | ВПО |
| 5.9.2 | Обеспечение доведения субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Самарской области в 2021 году | 02.03.2021 | 15.12.2021 | Ершов С.Ю. | Отчет о предоставлении субсидий за 2021 год | ВПО |
| 5.9.3 | Введение в эксплуатации не менее 1500 га орошаемых земель в 2021 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции – сои, кукурузы, рапса | 16.04.2021 | 31.12.2021 | Ершов С.Ю. | Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2021 году | ВПО |
| 5.9 | В 2021 году введено в эксплуатацию не менее 1500 га орошаемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса | - | 31.12.2021 | Ершов С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий | ВПО |
| 5.10.1 | Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Самарской области на выполнение программных мероприятий на 2022 год | 14.01.2022 | 01.03.2022 | Ершов С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Самарской области на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2022 год | ВПО |
| 5.10.2 | Обеспечение доведения субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Самарской области в 2022 году | 02.03.2022 | 15.04.2022 | Ершов С.Ю. | Отчет о предоставлении субсидий за 2022 год | ВПО |
| 5.10.3 | Введение в эксплуатации не менее 1500 га орошаемых земель в 2022 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции – сои, кукурузы, рапса | 16.04.2022 | 31.12.2022 | Ершов С.Ю. | Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2022 году | ВПО |
| 5.10 | В 2022 году введено в эксплуатацию не менее 1500 га орошаемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса***(показатель не доведен Минсельхозом РФ, значение на уровне 2021 года)*** | - | 31.12.2022 | Ершов С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий | ВПО |
| 5.11.1 | Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Самарской области на выполнение программных мероприятий на 2023 год | 14.01.2023 | 01.03.2023 | Ершов С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Самарской области на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2023 год | ВПО |
| 5.11.2 | Обеспечение доведения субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Самарской области в 2023 году | 02.03.2023 | 15.04.2023 | Ершов С.Ю. | Отчет о предоставлении субсидий за 2023 год | ВПО |
| 5.11.3 | Введение в эксплуатации не менее 1500 га орошаемых земель в 2023 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции – сои, кукурузы, рапса | 16.04.2023 | 31.12.2023 | Ершов С.Ю. | Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2023 году | ВПО |
| 5.11 | В 2023 году введено в эксплуатацию не менее 1500 га орошаемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса***(показатель не доведен Минсельхозом РФ, значение на уровне 2021 года)*** | - | 31.12.2023 | Ершов С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий | ВПО |
| 5.12.1 | Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Самарской области на выполнение программных мероприятий на 2024 год | 14.01.2024 | 01.03.2024 | Ершов С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Самарской области на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2024 год | ВПО |
| 5.12.2 | Обеспечение доведения субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Самарской области в 2024 году | 02.03.2024 | 15.04.2024 | Ершов С.Ю. | Отчет о предоставлении субсидий за 2024 год | ВПО |
| 5.12.3 | Введение в эксплуатации не менее 1500 га орошаемых земель в 2024 году для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции – сои, кукурузы, рапса | 16.04.2024 | 31.12.2024 | Ершов С.Ю. | Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2024 году | ВПО |
| 5.12 | В 2024 году введено в эксплуатацию не менее 1500 га орошаемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса***(показатель не доведен Минсельхозом РФ, значение на уровне 2021 года)*** | - | 31.12.2024 | Ершов С.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий | ВПО |
| 5.13.1 | План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до муниципальных районов Самарской области на прогнозном уровне в 1128 тыс. га | 14.01.2019 | 10.02.2019 | Ершов С.Ю. | Письма в муниципальные районы Самарской области о доведении прогнозного уровня посевных площадей | ВПО |
| 5.13.2 | Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен | 01.03.2019 | 30.06.2019 | Ершов С.Ю. | Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур | ВПО |
| 5.13.3 | Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена | 01.06.2019 | 30.11.2019 | Ершов С.Ю. | Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур | ВПО |
| 5.13.4 | Сев озимых культур под урожай следующего года произведен | 01.08.2019 | 30.11.2019 | Ершов С.Ю. | Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года | ВПО |
| 5.13.5 | Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Ершов С.Ю. | Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур | ВПО |
| 5.13 | Валовой сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2019 года составил 1795 тыс. тонн | - | 01.04.2020 | Ершов С.Ю. | Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2019 года | ВПО |
| 5.14.1 | План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до муниципальных районов Самарской области на прогнозном уровне в 1134 тыс. га | 14.01.2020 | 10.02.2020 | Ершов С.Ю. | Письма в муниципальные районы Самарской области о доведении прогнозного уровня посевных площадей | ВПО |
| 5.14.2 | Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен | 01.03.2020 | 30.06.2020 | Ершов С.Ю. | Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур | ВПО |
| 5.14.3 | Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена | 01.06.2020 | 30.11.2020 | Ершов С.Ю. | Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур | ВПО |
| 5.14.4 | Сев озимых культур под урожай следующего года произведен | 01.08.2020 | 30.11.2020 | Ершов С.Ю. | Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года | ВПО |
| 5.14.5 | Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Ершов С.Ю. | Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур | ВПО |
| 5.14 | Валовой сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2020 года составил 1900 тыс. тонн | - | 01.04.2021 | Ершов С.Ю. | Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2020 года | ВПО |
| 5.15.1 | План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до муниципальных районов Самарской области на прогнозном уровне в 1149 тыс. га | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Ершов С.Ю. | Письма в муниципальные районы Самарской области о доведении прогнозного уровня посевных площадей | ВПО |
| 5.15.2 | Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен | 01.03.2021 | 30.06.2021 | Ершов С.Ю. | Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур | ВПО |
| 5.15.3 | Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена | 01.06.2021 | 30.11.2021 | Ершов С.Ю. | Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур | ВПО |
| 5.15.4 | Сев озимых культур под урожай следующего года произведен | 01.08.2021 | 30.11.2021 | Ершов С.Ю. | Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года | ВПО |
| 5.15.5 | Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена | 01.01.2022 | 01.04.2022 | Ершов С.Ю. | Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур | ВПО |
| 5.15 | Валовой сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2021 года составил 2055 тыс. тонн | - | 01.04.2022 | Ершов С.Ю. | Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2021 года | ВПО |
| 5.16.1 | План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до муниципальных районов Самарской области на прогнозном уровне в 1166 тыс. га | 14.01.2022 | 10.02.2022 | Ершов С.Ю. | Письма в муниципальные районы Самарской области о доведении прогнозного уровня посевных площадей | ВПО |
| 5.16.2 | Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен | 01.03.2022 | 30.06.2022 | Ершов С.Ю. | Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур | ВПО |
| 5.16.3 | Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена | 01.06.2022 | 30.11.2022 | Ершов С.Ю. | Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур | ВПО |
| 5.16.4 | Сев озимых культур под урожай следующего года произведен | 01.08.2022 | 30.11.2022 | Ершов С.Ю. | Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года | ВПО |
| 5.16.5 | Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Ершов С.Ю. | Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур | ВПО |
| 5.16 | Валовой сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2022 года составил 2140 тыс. тонн | - | 01.04.2023 | Ершов С.Ю. | Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2022 года | ВПО |
| 5.17.1 | План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до муниципальных районов Самарской области на прогнозном уровне в 1181 тыс. га | 14.01.2023 | 10.02.2023 | Ершов С.Ю. | Письма в муниципальные районы Самарской области о доведении прогнозного уровня посевных площадей | ВПО |
| 5.17.2 | Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен | 01.03.2023 | 30.06.2023 | Ершов С.Ю. | Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур | ВПО |
| 5.17.3 | Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена | 01.06.2023 | 30.11.2023 | Ершов С.Ю. | Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур | ВПО |
| 5.17.4 | Сев озимых культур под урожай следующего года произведен | 01.08.2023 | 30.11.2023 | Ершов С.Ю. | Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года | ВПО |
| 5.17.5 | Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Ершов С.Ю. | Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур | ВПО |
| 5.17 | Валовой сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2023 года составил 2275 тыс. тонн | - | 01.04.2024 | Ершов С.Ю. | Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2023 года | ВПО |
| 5.18.1 | План по посевной площади зерновых и зернобобовых культур доведен до муниципальных районов Самарской области на прогнозном уровне в 1198 тыс. га | 14.01.2024 | 10.02.2024 | Ершов С.Ю. | Письма в муниципальные районы Самарской области о доведении прогнозного уровня посевных площадей | ВПО |
| 5.18.2 | Яровой сев зерновых и зернобобовых культур произведен | 01.03.2024 | 30.06.2024 | Ершов С.Ю. | Отчет о яровом севе зерновых и зернобобовых культур | ВПО |
| 5.18.3 | Уборка зерновых и зернобобовых культур произведена | 01.06.2024 | 30.11.2024 | Ершов С.Ю. | Отчет об уборке зерновых и зернобобовых культур | ВПО |
| 5.18.4 | Сев озимых культур под урожай следующего года произведен | 01.08.2024 | 30.11.2024 | Ершов С.Ю. | Отчет о севе озимых культур под урожай следующего года | ВПО |
| 5.18.5 | Оценка объема урожая зерновых и зернобобовых культур произведена | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Ершов С.Ю. | Отчет об оценке объема урожая зерновых и зернобобовых культур | ВПО |
| 5.18 | Валовой сбор зерна и зернобобовых культур по итогам 2024 года составил 2420 тыс. тонн | - | 01.04.2025 | Ершов С.Ю. | Отчет о валовом сборе зерна и зернобобовых по итогам 2024 года | ВПО |
| 5.19.1 | План по посевной площади масличных культур доведен до муниципальных районов Самарской области на прогнозном уровне в 673 тыс. га | 14.01.2019 | 10.02.2019 | Ершов С.Ю. | Письма в муниципальные районы Самарской области о доведении прогнозного уровня посевных площадей | ВПО |
| 5.19.2 | Яровой сев масличных культур произведен | 01.03.2019 | 30.06.2019 | Ершов С.Ю. | Отчет о яровом севе масличных культур | ВПО |
| 5.19.3 | Уборка масличных культур произведена | 01.07.2019 | 30.12.2019 | Ершов С.Ю. | Отчет об уборке масличных культур | ВПО |
| 5.19.4 | Оценка объема урожая масличных культур произведена | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Ершов С.Ю. | Отчет об оценке уровня урожая масличных культур | ВПО |
| 5.19 | Валовой сбор масличных культур по итогам 2019 года составил 917 тыс. тонн | - | 01.04.2020 | Ершов С.Ю. | Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2019 года | ВПО |
| 5.20.1 | План по посевной площади масличных культур доведен до муниципальных районов Самарской области на прогнозном уровне в 680 тыс. га | 14.01.2020 | 10.02.2020 | Ершов С.Ю. | Письма в муниципальные районы Самарской области о доведении прогнозного уровня посевных площадей | ВПО |
| 5.20.2 | Яровой сев масличных культур произведен | 01.03.2020 | 30.06.2020 | Ершов С.Ю. | Отчет о яровом севе масличных культур | ВПО |
| 5.20.3 | Уборка масличных культур произведена | 01.07.2020 | 30.12.2020 | Ершов С.Ю. | Отчет об уборке масличных культур | ВПО |
| 5.20.4 | Оценка объема урожая масличных культур произведена | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Ершов С.Ю. | Отчет об оценке уровня урожая масличных культур | ВПО |
| 5.20 | Валовой сбор масличных культур по итогам 2020 года составил 933 тыс. тонн | - | 01.04.2021 | Ершов С.Ю. | Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2020 года | ВПО |
| 5.21.1 | План по посевной площади масличных культур доведен до муниципальных районов Самарской области на прогнозном уровне в 693 тыс. га | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Ершов С.Ю. | Письма в муниципальные районы Самарской области о доведении прогнозного уровня посевных площадей | ВПО |
| 5.21.2 | Яровой сев масличных культур произведен | 01.03.2021 | 30.06.2021 | Ершов С.Ю. | Отчет о яровом севе масличных культур | ВПО |
| 5.21.3 | Уборка масличных культур произведена | 01.07.2021 | 30.12.2021 | Ершов С.Ю. | Отчет об уборке масличных культур | ВПО |
| 5.21.4 | Оценка объема урожая масличных культур произведена | 01.01.2022 | 01.04.2022 | Ершов С.Ю. | Отчет об оценке уровня урожая масличных культур | ВПО |
| 5.21 | Валовой сбор масличных культур по итогам 2021 года составил 955 тыс. тонн | - | 01.04.2022 | Ершов С.Ю. | Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2021 года | ВПО |
| 5.22.1 | План по посевной площади масличных культур доведен до муниципальных районов Самарской области на прогнозном уровне в 707 тыс. га | 14.01.2022 | 10.02.2022 | Ершов С.Ю. | Письма в муниципальные районы Самарской области о доведении прогнозного уровня посевных площадей | ВПО |
| 5.22.2 | Яровой сев масличных культур произведен | 01.03.2022 | 30.06.2022 | Ершов С.Ю. | Отчет о яровом севе масличных культур | ВПО |
| 5.22.3 | Уборка масличных культур произведена | 01.07.2022 | 30.12.2022 | Ершов С.Ю. | Отчет об уборке масличных культур | ВПО |
| 5.22.4 | Оценка объема урожая масличных культур произведена | 01.01.2023 | 01.04.2023 | Ершов С.Ю. | Отчет об оценке уровня урожая масличных культур | ВПО |
| 5.22 | Валовой сбор масличных культур по итогам 2022 года составил 980 тыс. тонн | - | 01.04.2023 | Ершов С.Ю. | Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2022 года | ВПО |
| 5.23.1 | План по посевной площади масличных культур доведен до муниципальных районов Самарской области на прогнозном уровне в 721 тыс. га | 14.01.2023 | 10.02.2023 | Ершов С.Ю. | Письма в муниципальные районы Самарской области о доведении прогнозного уровня посевных площадей | ВПО |
| 5.23.2 | Яровой сев масличных культур произведен | 01.03.2023 | 30.06.2023 | Ершов С.Ю. | Отчет о яровом севе масличных культур | ВПО |
| 5.23.3 | Уборка масличных культур произведена | 01.07.2023 | 30.12.2023 | Ершов С.Ю. | Отчет об уборке масличных культур | ВПО |
| 5.23.4 | Оценка объема урожая масличных культур произведена | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Ершов С.Ю. | Отчет об оценке уровня урожая масличных культур | ВПО |
| 5.23 | Валовой сбор масличных культур по итогам 2023 года составил 1005 тыс. тонн | - | 01.04.2024 | Ершов С.Ю. | Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2023 года | ВПО |
| 5.24.1 | План по посевной площади масличных культур доведен до муниципальных районов Самарской области на прогнозном уровне в 740 тыс. га | 14.01.2024 | 10.02.2024 | Ершов С.Ю. | Письма в муниципальные районы Самарской области о доведении прогнозного уровня посевных площадей | ВПО |
| 5.24.2 | Яровой сев масличных культур произведен | 01.03.2024 | 30.06.2024 | Ершов С.Ю. | Отчет о яровом севе масличных культур | ВПО |
| 5.24.3 | Уборка масличных культур произведена | 01.07.2024 | 30.12.2024 | Ершов С.Ю. | Отчет об уборке масличных культур | ВПО |
| 5.24.4 | Оценка объема урожая масличных культур произведена | 01.01.2025 | 01.04.2025 | Ершов С.Ю. | Отчет об оценке уровня урожая масличных культур | ВПО |
| 5.24 | Валовой сбор масличных культур по итогам 2024 года составил 1039 тыс. тонн | - | 01.04.2025 | Ершов С.Ю. | Отчет о валовом сборе масличных культур по итогам 2024 года | ВПО |
| **2** | **Задача: «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры»** |
| 1 | Разработаны механизмы государственной поддержки инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции | 01.12.2018 | 31.12.2019 | Ершов С.Ю. | Постановление Правительства Самарской области | ПК |
| 1.1.1 | Разработка порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство и модернизацию объектов хранения и транспортировки | 01.12.2018 | 31.12.2019 | Сучков Р.В.Кирсанов С.А.Посашков С.А. | Проект постановления Правительства Самарской области | ВПО |
| 1.1. | Принят порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство и модернизацию объектов хранения и транспортировки | - | 31.12.2019 | Сучков Р.В.Кирсанов С.А.Посашков С.А. | Постановление Правительства Самарской области | ВПО |
| **3** | **Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки** |
| 1. | ГБУ «Самарская областная ветеринарная лаборатория» оснащено оборудованием для проведения исследований (испытания) на подтверждение качества и безопасности пищевой продукции самарского производства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мелехин А.С. | Отчет о деятельности лаборатории | РРП |
| 1.1.1 | Предусмотрены средства областного бюджета на финансирование оснащения лаборатории | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Мелехин А.С. | Закон об областном бюджете | РРП |
| 1.1.2 | Приобретение оборудования для оснащения лаборатории | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Мелехин А.С. | Государственный контракт на приобретение оборудования | РРП |
| 1.1 | Приобретено оборудования для оснащения лаборатории | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Мелехин А.С. | Государственный контракт на приобретение оборудования | РРП |
| 2. | Внедрена региональная система маркирования и учета животных (РГИС). | 01.01.2019 | 30.12.2021 | Мелехин А.С. | Разработана и внедрена РГИС либо элемент РГИС для учета идентифицированных животных. | РРП |
| 3. | Обеспечено участие в федеральной программе контроля по ящуру и гриппу птиц | 01.01.2019 | 15.12.2020 | Мелехин А.С. | Отчет о реализованных мероприятиях | РРП |
| 4. | Обеспечено участие в федеральной программе контроля по АЧС | 01.01.2019 | 15.12.2020 | Мелехин А.С. | Отчет о реализованных мероприятиях | РРП |
| 5. | Обеспечено участие в федеральной программе контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу | 01.01.2019 | 15.12.2022 | Мелехин А.С. | Отчет о реализованных мероприятиях | РРП |
| 6. | Обеспечено участие в федеральных программах контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС | 01.01.2019 | 15.12.2023 | Мелехин А.С. | Отчет о реализованных мероприятиях | РРП |
| 7. | Проведение мониторинговых исследований по следующим заболеваниям:- по ящуру;- губкообразной энцефалопатии КРС;- чумы мелких жвачных животных;- от контагиозной плевропневмонии КРС. | 01.01.2019 | 15.06.2020 | Мелехин А.С. | Отчет о реализованных мероприятиях | РРП |
| 8. | Реализованы мероприятия, направленные на борьбу с карантинными сорняками в Самарской области | 01.12.2018 | 31.12.2021 | Ершов С.Ю. | Отчет о реализованных мероприятиях | ПК |
| 8.1.1 | Разработка дорожной карты по борьбе с карантинными сорняками | 01.12.2018 | 01.03.2019 | Ершов С.Ю. | Дорожная карта | ВПО |
| 8.1.2. | Принятие порядка предоставления субсидий местным бюджетам в целях возмещения затрат по борьбе с карантинными сорняками | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Ершов С.Ю. | Постановление Правительства Самарской области | ВПО |
| 8.1.3 | Предоставление субсидий местным бюджетам в целях возмещения затрат по борьбе с карантинными сорняками | 01.03.2019 | 31.12.2021 | Ершов С.Ю. | Отчет о предоставленных субсидиях | ВПО |
| 8.1 | Произведена химическая и механическая обработка земель сельских поседений от карантинных сорняков | 01.12.2018 | 31.12.2021 | Ершов С.Ю. | Отчет о реализованных мероприятиях | ВПО |
| 4. | **Задача: «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК»** |
| 1. | Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения продукции АПК на внешние рынки. Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках.  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г. | Ежегодный отчет на Проектный комитетПроведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки | ПК |
| 2. | Сформирован каталог экспортной продукции АПК Самарской области | 01.12.2018 | 31.12.2024 | Ершов С.Ю.Ильин Р.Г.Обухов Р.В. | Каталог экспортной продукции АПК(ежегодно) | ВПО |
| 2.1.1 | Анализ спроса на экспортную продукцию, производимую предприятиями АПК Самарской области | 01.12.2018 | 31.12.2024 | Посашков С.А.Кирсанов С.А.Ильин Р.Г. | Аналитическая информация (ежегодно) | ВПО |
| 2.1.2 | Подготовка перечня предприятий АПК Самарской области, заинтересованных в экспорте продукции | 01.12.2018 | 31.12.2024 | Посашков С.А.Кирсанов С.А.Ильин Р.Г.Обухов Р.В. | Перечень предприятий (ежегодно) | ВПО |
| 2.1 | Перечень предприятий АПК Самарской области, заинтересованных в экспорте продукции | 01.12.2018 | 31.12.2024 | Посашков С.А.Кирсанов С.А.Ильин Р.Г.Обухов Р.В. | Перечень предприятий (ежегодно) | ВПО |
| 3.  | Обеспечено участие организаций АПК Самарской области в международных выставочно-презентационных мероприятиях:в 2019 году – не менее 2;в 2020 году – не менее 2; в 2021 году – не менее 2. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Авдеева Т.Ю. | Отчет об участии организаций АПК Самарской области в международных выставочно-презентационных мероприятиях | ВПО |
| 3.1.1 | Формирование перечня международных выставочно-презентационных мероприятий на 2019 год | 16.10.2018 | 01.12.2018 | Авдеева Т.Ю. | Перечень международных выставочно-презентационных мероприятийПеречень международных выставок, бизнес-миссий | ВПО |
| 3.1.2 | Организация участия организаций АПК Самарской области в международных выставочно-презентационных мероприятиях в 2019 году | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Авдеева Т.Ю. | Отчет | ВПО |
| 3.1 | Количество международных выставочно-презентационных мероприятий по продвижению продукции АПК, в которых приняли участие производители Самарской области, составило не менее 2. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Авдеева Т.Ю. | Отчет в Минсельхоз РоссииПроведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции самарских компаний АПК на международных выставках | ВПО |
| 3.2.1 | Формирование перечня международных выставочно-презентационных мероприятий на 2020 год | 16.10.2019 | 01.12.2019 | Авдеева Т.Ю. | Перечень международных выставочно-презентационных мероприятийПеречень международных выставок, бизнес-миссий | ВПО |
| 3.2.2 | Организация участия организаций АПК Самарской области в международных выставочно-презентационных мероприятиях в 2020 году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Авдеева Т.Ю. | Отчет | ВПО |
| 3.2 | Количество международных выставочно-презентационных мероприятий по продвижению продукции АПК, в которых приняли участие производители Самарской области, составило не менее 2. | - | 31.12.2020 | Авдеева Т.Ю. | Отчет в Минсельхоз РоссииПроведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции самарских компаний АПК на международных выставках | ВПО |
| 3.3.1 | Формирование перечня международных выставочно-презентационных мероприятий на 2021 год | 16.10.2020 | 01.12.2020 | Авдеева Т.Ю. | Перечень международных выставочно-презентационных мероприятийПеречень международных выставок, бизнес-миссий | ВПО |
| 3.3.2 | Организация участия организаций АПК Самарской области в международных выставочно-презентационных мероприятиях в 2021 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Авдеева Т.Ю. | Отчет | ВПО |
| 3.3 | Количество международных выставочно-презентационных мероприятий по продвижению продукции АПК, в которых приняли участие производители Самарской области, составило не менее 2. | - | 31.12.2021 | Авдеева Т.Ю. | Отчет в Минсельхоз РоссииПроведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции самарских компаний АПК на международных выставках | ВПО |
| 4 | Внедрена система региональной сертификации продукции АПК | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Ильин Р.ГКатина Н.И. | Программа сертификации | ВПО |
| 4.1.1 | Реализация комплекса мер по сертификации продукции АПК | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Ильин Р.ГКатина Н.И. | Программа сертификации | ВПО |
| 4.1. | Увеличена доли сертифицированной продукции АПК до 30%. |  |  | Ильин Р.ГКатина Н.И. | Отчет о мероприятиях | ВПО |

***Уровень контроля:***

РРП - руководитель регионального проекта;

ВПО – ведомственный проектный офис;

К - куратор проекта;

ПК – проектный комитет.