| ОДОБРЕН протоколом заседания проектного комитета по региональной составляющей национального проекта «Жилье и городская среда» от ___.02.2019 № ПК-ЖГС/4 |  | УТВЕРЖДЕН протоколом Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от ___.02.2019 № ДА-__ |
| --- | --- | --- |

П А С П О Р Т

региональной составляющей

федерального проекта

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Самарской области (далее - региональный проект)

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | «Жилье и городская среда» |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Формирование комфортной городской среды» | Срок начала и окончания проекта | 15.12.2018-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Карпушкин А.В. − заместитель председателя Правительства Самарской области |
| Руководитель региональной составляющей национального проекта | Чудаев Е.Н. − министр строительства Самарской области |
| Руководитель регионального проекта | Марков С.В. − министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области |
| Администратор регионального проекта | Ульянкин С.А. − советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области |
| Связь с государственными программами Самарской области | Государственная программа Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688 |

2. Цель и показатели регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 5 | 01.2018 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2 | Среднее значение индекса качества городской среды по Самарской области | Условная единица | 0 | 01.2019 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 3 | Количество городов с благоприятной средой от общего количества городов Самарской области, единица* | Единица | 0 | 01.19 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 года** | Единица | 135 | 01.19 | 120 | 224 | 328 | 432 | 536 | 640 |
| 5 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 года** | Единица | 395 | 01.19 | 272 | 544 | 816 | 1088 | 1360 | 1632 |
| 6 | Реализованы проекты победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*** | Единица | 1 | 12.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* − значение показателя будет уточнено после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», «неблагоприятная» городская среда;

**− значение показателя будет уточнено актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды;

*** − значение показателя подлежит ежегодно уточнению после подведения итогов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |
| 1.1. | В субъектах определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | Постановление Правительства Самарской области об утверждении порядка проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Финансирование мероприятия из средств бюджета Самарской области не предусмотрено. |
| 1.2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. | На территории муниципальных образований − победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Финансирование мероприятия осуществляется из федерального, регионального и местного бюджетов. |
| 1.3. | Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования | Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. Финансирование мероприятия за счет средств бюджета Самарской области не предусмотрено. |
| 1.4. | По итогам общественных осуждений актуализированы действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих региональных проектов, а так же комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры | Государственная программа Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» и муниципальные программы формирования современной городской среды. Финансирование мероприятия за счет средств бюджета Самарской области не предусмотрено. |
| 1.5 | Разработан и утвержден паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» | Сформирован план конкретных мероприятий, направленных на обеспечение цифровизации городского хозяйства и созданы методологические и методические основы для его реализации. Финансирование мероприятия за счет средств бюджета Самарской области не предусмотрено. |
| 1.6. | Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» | - улучшены условия жизни граждан на территории муниципальных образований за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства городов Самарской области и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством. Финансирование мероприятия не предусмотрено. Финансирование мероприятия за счет средств бюджета Самарской области не предусмотрено. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* |  |
| 1. | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |
| 1.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году), в том числе отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1. | из ни федеральной поддержки проектов−победителей субъектов Российской Федерации в целях реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе на отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды в Самарской области | 1220,92 | 1181,98 | 1264,86 | 1318,74 | 1318,74 | 1318,74 | 7623,98* |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 1049,99 | 1016,50 | 1087,78 | 1134,12 | 1134,12 | 1134,12 | 6556,63* |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в субъектах Российской Федерации | 1049,99 | 1016,50 | 1087,78 | 1134,12 | 1134,12 | 1134,12 | 6556,63* |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 170,93 | 165,48 | 177,08 | 184,62 | 184,62 | 184,62 | 1067,35* |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области | 170,93 | 165,48 | 177,08 | 184,62 | 184,62 | 184,62 | 1067,35* |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 1220,92 | 1181,98 | 1264,86 | 1318,74 | 1318,74 | 1318,74 | 7623,98* |
| федеральный бюджет | 1049,99 | 1016,50 | 1087,78 | 1134,12 | 1134,12 | 1134,12 | 6556,63* |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Самарской области | 170,93 | 165,48 | 177,08 | 184,62 | 184,62 | 184,62 | 1067,35* |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

* - объемы финансирования являются планируемыми и подлежат уточнению после установления расходных обязательств, соответствующими нормативными правовыми актами

5. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Марков С.В. | министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | Губернатор Самарской области | 50 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Ульянкин С.А. | советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской | министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | 50 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Марков С.В. | министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | Губернатор Самарской области | 30 |
| 2. | Участники проекта | Ульянкин С.А.- | советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | 30 |
| 3. | Участники проекта | - | муниципальные образования Самарской области – участники конкурса | - | 40 |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Марков С.В. | министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | Губернатор Самарской области | 30 |
| 2. | Участники проекта | - | Муниципальные образования Самарской области | - | 40 |
| 3. | Участники проекта | Ульянкин С.А. | советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | 40 |
| Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Марков С.В. | министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | Губернатор Самарской области | 30 |
| 2. | Участники проекта | - | муниципальные образования Самарской области | - | 40 |
| 3. | Участники проекта | Ульянкин С.А. | советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | 40 |
| По итогам общественных осуждений актуализированы действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих региональных проектов, а так же комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Марков С.В. | министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | Губернатор Самарской области | 30 |
| 2. | Участники проекта | - | муниципальные образования Самарской области | - | 40 |
| 3. | Участники проекта | Ульянкин С.А. | советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области − руководитель департамента экономики и планирования инвестиций | министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | 40 |
| Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований, предусмотренных государственными и муниципальными программами формирования современной городской среды в Самарской области |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Марков С.В. | министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | Губернатор Самарской области | 20 |
| 2. | Участники проекта | - | муниципальные образования Самарской области | - | 40 |
| 3. | Участники проекта | Ульянкин С.А. | советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | 40 |
| Разработан и утвержден паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Марков С.В. | министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | Губернатор Самарской области | 50 |
| 2. | Участники проекта | - | муниципальные образования Самарской области | - | 5 |
| 3. | Участники проекта | - | заинтересованные организации и предприятия | - | 5 |
| 4. | Участники проекта | Ульянкин С.А. | советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | 5 |
| Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Марков С.В. | министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | Губернатор Самарской области | 50 |
| 2. | Участники проекта | - | муниципальные образования Самарской области | - | 5 |
| 3. | Участники проекта | - | заинтересованные организации и предприятия | - | 5 |
| 4. | Участники проекта | Ульянкин С.А. | советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской | министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | 20 |

6. Дополнительная информация

Определения и детализация терминологии региональной составляющей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» «кардинальное повышение комфортности городской среды» − кардинальное повышение комфортности выражается в повышении индекса качества городской среды в городах на 30% и сокращения городов с неблагоприятной средой; «повышение индекса качества городской среды на 30 %» − индекс качества городской среды будет рассчитываться Минстроем России, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с утвержденной методикой. Повышение предполагает постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. «сокращение количества городов с неблагоприятной средой» − понятия «Благоприятна», «неблагоприятна» среда будут даны в методике определения индекса качества городской среды. При этом, городская среда будет оцениваться как неблагоприятная в случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего города будет ниже 50 % от максимального значения, которое может набрать город в соответствии с методикой. «создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» − основным механизмом прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан в городах, в ходе которого жители определяют какие объекты необходимо благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой. Порядок проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях Самарской области будет установлен постановлением Правительства Самарской области. «увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30% » − под гражданами, принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории муниципальных образований, в которых реализуются муниципальные программы формирования современной городской среды. К числу таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования комфортной городской среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн портал для голосования, официальные сайты муниципальных образований); «создание механизмов развития городской среды» − формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», паспортом региональной составляющей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственной программой Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», муниципальными программами формирования комфортной городской среды; «неблагоприятная среда» − состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которого устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов; «региональный центр компетенций по вопросам городской среды» − организация, осуществляющая проектное, экспертное, информационное и методологическое содействие муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды на территории Самарской области; «комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» − изменение состояния городской среды в результате реализации национального проекта «Жилье и городская среда», характеризующееся повышением индекса качества городской среды в соответствии с целевыми показателями национального проекта в городах, в отношении которых происходит расчет такого индекса в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды.