|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОДОБРЕН  протоколом заседания проектного комитета по региональной составляющей национального проекта  «Образование»  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |  | УТВЕРЖДЕН  протоколом Совета по национальным и приоритетным проектам  Самарской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

**ПАСПОРТ**

**регионального проекта**

**«Социальная активность»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Социальная активность» | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. –  31 декабря 2024 г. |
| Руководитель федерального проекта | А.В.Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи | | |
| Куратор регионального проекта | А.Б.Фетисов, заместитель председателя Правительства Самарской области | | |
| Руководитель регионального проекта | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | | |
| Администратор регионального проекта | С.А.Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | | |
| Связь с государственными программами Самарской области | Государственная программа Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015 - 2021 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 № 6 | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом | Основной | 0,12 | 1 января  2018 г. | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
| 2. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | Основной | 1,7 | 1 января  2018 г. | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Самарской области, % | Основной | 10,3 | 1 января  2018 г. | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Самарской области, % | Основной | 8 | 1 января  2018 г. | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача: Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | | |
| 1. | Результат федерального проекта:  созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений.  Характеристика результата федерального проекта:  к 2024 году созданы и функционируют 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений.  Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, обеспечено продвижение социальных добровольческих проектов, реализуемых молодёжью.  Срок: 31.12.2024 | | |
| 1.1. | Создание и функционирование 2 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Самарской области на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества | 31.12.2024 | Созданы и функционируют центры поддержки добровольчества, обеспеченные материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями.  Проведена информационная кампания о работе регионального ресурсного центра поддержки добровольчества в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций. Работа ресурсного центра поддержки добровольчества направлена на помощь волонтерским организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, соответствующую в первую очередь «общественным приоритетам», выявленным в ходе социологических исследований. Ресурсный центр поддержки добровольчества имеет соглашения о сотрудничестве с региональными органами государственной власти. |
| 2. | Результат федерального проекта:  Не менее 1 100 тыс. человек к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества  Характеристика результата федерального проекта:  Обеспечено развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем расширения ее функционала и содержательного наполнения. Разработаны и реализуются мероприятия по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации.  Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров) (ежегодно).  Обеспечено нормативное регулирование порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета  и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества  и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 150 тыс. человек в год.  Разработка и внедрение цифрового сервиса для диагностики мотивации к социальной активности у детей и молодежи,  что подразумевает проведение исследований по анализу мотивации к волонтерской деятельности на базе единой информационной системы в сфере развития добровольчества  Срок: 31.12.2024 | | |
| 2.1. | Не менее 32 тыс. человек[[1]](#footnote-1) Самарской области к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | 31.12.2024 | Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения регионального раздела системы.  Оказывается содействие в реализации мероприятий  по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти и подведомственных учреждений.  Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации субъекта, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров).  Обеспечено содействие в нормативном регулировании порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Проведена информационно-разъяснительная работа среди корпоративного сектора о положительных характеристиках волонтерства, а также рекомендовано учитывать волонтерский опыт при трудоустройстве на работу. |
| 3. | Результат федерального проекта:  В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 25 000 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)  Характеристика результата федерального проекта:  Разработаны и реализуются обучающие и информационно-консультационными программы (семинары, вебинары, тренинги) организованы мероприятия по обучению 25 000 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)  Срок: 31.12.2024 | | |
| 3.1. | В Самарской области в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 150 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) | 31.12.2024 | В соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) прошли обучение 150 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) |
| 4. | Результат федерального проекта:  Реализовано не менее 20 практик поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»  Характеристика результата федерального проекта:  Реализовано не менее 20 практик поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»  Срок: 31.12.2024 | | |
| 4.1 | Реализовано не менее 1 практики поддержки волонтерства  в Самарской области по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел». Заключено соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи по итогам конкурса.  Реализована и растиражирована практика поддержки волонтерства в Самарской области по итогам конкурса. |
| 4.2 | Ежегодно в Самарской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Ежегодно в Самарской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». В конце года измеряется эффективность внедрения практик, принимаются управленческие решения по ее дальнейшему масштабированию. |
| 4.3. | Проведено не менее 1 регионального конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, деятельности НКО в сфере добровольчества | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства) |
| 5. | Результат федерального проекта:  В 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности  Характеристика результата федерального проекта:  Разработана нормативно-методическая база для организации системы учета и признания результатов участия волонтеров в мероприятиях, лучших практик в сфере добровольчества, реализуемых в субъектах Российской Федерации, в составе программ среднего профессионального и высшего образования, иных форм учета и социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах.  Создана система повышения уровня мобильности лучших волонтеров, включающая возмещение расходов на оплату проживания и трансфера до мест проведения крупных событий, а также организацию межрегиональных и международных стажировок в сфере волонтерства.  Создана сеть региональных ресурсных центров добровольчества, волонтерских центров в образовательных организациях всех типов, центров "серебряного" волонтерства во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также волонтерских движений в сфере здравоохранения и гражданско-патриотического воспитания населения.  Создана система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования,  а также граждан при трудоустройстве на работу  Срок:  31 декабря 2019 г.  31 декабря 2020 г.  31 декабря 2021 г.  31 декабря 2022 г.  31 декабря 2023 г.  31 декабря 2024 г. | | |
| 5.1 | ВСамарской областисоздана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности | 31.12.2024 | В соответствии с разработанными рекомендациями по социальной поддержке граждан, разработана региональная программа социальной поддержки граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая в том числе меры нематериального поощрения граждан, мероприятия, направленные на стимулирование граждан к участию в добровольческой, общественно-полезной деятельности, популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров, обучающих стажировках.  Создана и внедрена система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, а также программа социальной поддержки граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, реализуются с использованием данных из единой информационной системы в сфере развития добровольчества.  Граждане Самарской областиприняли участие в организации крупнейших Всероссийских и международных мероприятиях в качестве волонтеров. Лидеры НКО и добровольческих проектов Самарской областиприняли участие в межрегиональных и международных обучающих стажировках в сфере организации добровольческой деятельности и социальной активности населения.  Решением Правительства Самарской области утверждены региональные знаки отличия, награды в сфере развития добровольчества и социальной активности, ежегодно вручаемые гражданам за их вклад в развитие гражданского общества. |
| 5.2 | Под руководством заместителя председателя Правительства Самарской области создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной палаты Самарской области и других заинтересованных лиц | 01.06.2019 | Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций  и объединений, осуществляющих работу с волонтерами  по различным направлениям, Общественной палаты Самарской области и других заинтересованных лиц. |
| 5.3 | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | 01.09.2019 | Внесены изменения в части поддержки добровольчества  в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)».  Разработаны и утверждены региональные порядки межведомственного взаимодействия в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.112018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями». Внесены изменения в уставные документы (положения) региональных и муниципальных органов власти в части поддержки добровольчества, расширяющие возможности органов власти в области поддержки волонтерских организаций и граждан, участвующих в добровольческой деятельности. |
| 5.4 | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 64 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования. | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству не менее чем в 64 образовательных организаций общего и среднего профессионального образования. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества. |
| 5.5 | В 50% образовательных организаций общего образования Самарской области внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет. | 31.12.2024 | В 50% образовательных организаций общего образования Самарской области внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет. |
| 6. | Результат федерального проекта:  В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год  Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества  Характеристика результата федерального проекта:  Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).  Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества  Срок:  31 декабря 2019 г.  31 декабря 2020 г.  31 декабря 2021 г.  31 декабря 2022 г.  31 декабря 2023 г.  31 декабря 2024 г. | | |
| 6.1 | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Самарской области проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее  319400 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информа­ционных материалов в год | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией.  Ежегодно охват аудитории теле-  и радиорекламы составляет не менее 10% от численности населения Самарской области ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. |
| 6.2 | Ежегодно в Самарской области проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с использованием СМИ, наружных носителей городской рекламы, презентаций в образовательных организациях, в деловых сообществах, среди НКО. Проектам, прошедшим в финал конкурса, оказывается поддержка и сопровождение со стороны субъекта Российской Федерации. |
|  | Задача: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | |
| 7 | Результат федерального проекта:  Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития  Характеристика результата федерального проекта:  Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" проводится не менее 1 000 встреч во всех субъектах Российской Федерации, с участием не менее  500 спикеров, в которых принимает участие не менее  200 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования. Проведено не менее  300 прямых трансляций в сети "Интернет" (ежегодно), создано не менее 100 видеороликов (ежегодно) для размещения в сети "Интернет". Общий охват интернет-аудитории проектом составит не менее 5 000 000 человек ежегодно.  Не менее 150 тыс. студентов к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение "OnRussia", объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее  50 тыс. человек.  Созданы и реализуют свою деятельность на постоянной основе отделения Национальной лиги студенческих клубов в не менее 80 субъектах Российской Федерации к 2024 году. Ежегодно участие принимают не менее 500 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования из 80 субъектов Российской Федерации  Срок:  31 декабря 2019 г.  31 декабря 2020 г.  31 декабря 2021 г.  31 декабря 2022 г.  31 декабря 2023 г.  31 декабря 2024 г. | | |
| 7.1 | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи Самарской области, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.  Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 600 человек.  Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов принимают не менее 6 000 студентов. |
| 8 | Результат федерального проекта:  На базе подмосковного образовательного молодежного центра проведены образовательные мероприятия, ежегодное количество участников которых не менее 12 тыс. человек, в том числе проведены мероприятия проектов платформы "Россия - страна возможностей"  Характеристика результата федерального проекта:  Разработаны и реализованы образовательные программы на базе подмосковного образовательного молодежного центра. Ежегодно не менее 12 тыс. участников посещают образовательный центр и участвуют в форумах, слетах, конференциях, в том числе проходят обучение в образовательных программах центра (тренинги, семинары, мастер-классы), посещают летние образовательные форумы,  а также принимают участие в проектах платформы "Россия - страна возможностей", направленные, в том числе, на развитие института наставничества  Срок: 31.12.2024 | | |
| 8.1 | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | 31.12.2024 | Региональные операторы используют разные каналы информирования: СМИ (местные каналы и печатные издания), социальные сети и пр. Каждый конкурс анонсирован минимум в 3-х каналах. |
| 9. | Результат федерального проекта:  Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены.  Характеристика результата федерального проекта:  Ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра проводятся по две 10-дневные смены, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства (количество участников 1 смены составляет не мене 200 человек). Увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности для творческой молодежи обучаться по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства.  Разработаны и ежегодно проводятся не менее  10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", в котором принимают участие не менее 3 500 молодых деятелей культуры и искусства, к разработке программ привлечено не менее 30 профильных партнерских организаций сферы культуры и искусства, разрабатывающих образовательные программы по профильным направлениям деятельности. Участие в образовательной программе приняли не менее 300 экспертов.  Срок: 31 октября 2024 г. | | |
| 9.1 | Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь. | 31.10.2019  31.10.2020  31.10.2021  31.10.2022  31.10.2023  31.10.2024 | Проводятся очные презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений. Ежегодно не менее 100 человек от региона регистрируются на участие в образовательных программах форума и выполняют необходимые творческие задания.  На основе экспертного отбора проводится очное собеседование с потенциальными участниками для прохождения в итоговый список участников образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Собеседование проводят подготовленные менеджеры в сфере культуры и искусства от региона.  Обеспечивается поддержка участников, прошедших все конкурсные испытания и подтвержденных к участию в образовательных программах, логистическое сопровождение от региона до аэропорта г. Симферополь.  После реализации образовательных программ форума, по возвращении в регионы, молодые деятели культуры и искусства принимают участие не менее чем в 5 событиях регионального масштаба в качестве выступающих артистов с целью продвижения их творческого потенциала на региональном уровне. Лучшие молодежные творческие инициативы, получившие поддержку в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», реализуются на территории региона. |
| 10 | Результат федерального проекта:  Проводится фестиваль "Таврида-ArtRussia" [[2]](#footnote-2), участие в котором принимают не менее 30 тыс. человек. Ежегодное увеличение количества участников - 5 тыс. человек  Характеристика результата федерального проекта:  Ежегодно проводится площадка, знакомящая жителей страны с новыми молодыми талантами, которые готовы конкурировать с современными исполнителями и иными известными личностями в области культуры и искусства по различным творческим сферам, а также дополнять имеющийся творческий контент новыми достижениями  Срок: 30 сентября 2024 г. | | |
| 10.1 | Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля. | 31.09.2019  31.09.2020  31.09.2021  31.09.2022  31.09.2023  31.09.2024 | Не менее 15 лучших представителей региона в области культуры и искусства принимают участие в региональной/окружной команде организаторов Фестиваля «Таврида-ArtRussia».  Ежегодно в печатных средствах массовой информации и в рамках телеэфира в преддверии проведения фестиваля проводится информационная кампания (далее – Кампания) Фестиваля «Таврида – ArtRussia».  Кампания включает в себя размещение рекламных материалов на внешних городских рекламных площадках со сроками и местом проведения фестиваля. Информационные материалы в печатных изданиях выходят с комментариями организаторов фестиваля и представителей индустрии культуры и искусства. На центральных региональных каналах проводятся краткие анонсирующие передачи в формате интервью с организаторами фестиваля, молодыми деятелями культуры и искусства, задействованными в региональной команде организаторов и ключевыми представителями индустрии культуры и искусства.  Ежегодно в рамках фестиваля принимают участие представители не менее 3 (а в регионах с повышенным числом культурных пространств не менее 6) ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства) |

4. Финансовое обеспечение региональной составляющей федерального проекта

«Социальная активность»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и  источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | 11,071 | \* | \* | \* | \* | \* | 11,071 |
|  | Федеральный бюджет | 9,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,521 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области* | 9,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,521 |
| Бюджет Самарской области | 1,550 | \* | \* | \* | \* | \* | 1,550 |
| *из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет *Самарской области* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
|  | *из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Самарской области* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 11,071 | \* | \* | \* | \* | \* | 11,071 |
| Федеральный бюджет | | 9,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,521 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области* | | 9,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,521 |
| Бюджет Самарской области | | 1,550 | \* | \* | \* | \* | \* | 1,550 |
| *из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Самарской области | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* - финансирование из областного бюджета для реализации мероприятий в рамках основной деятельности

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|  | Руководитель  регионального проекта | В.А.Акопьян | Министр образования и науки Самарской области | Д.И.Азаров, Губернатор Самарской области | 5 |
|  | Администратор регионального проекта | С.А.Бурцев | Заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
|  | Участник регионального проекта | Е.В.Князева | Заместитель руководителя департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области (далее – министерства), руководитель управления молодежной политики | С.А.Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Ю.В.Николаева | Заместитель руководителя департамента по делам молодежи министерства, руководитель управления поддержки молодежных инициатив и проектов | С.А.Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | 5 |
| Создание и функционирование 2 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Самарской области на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата | С.А.Бурцев | Заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | А.И.Орлов | Директор ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики» | С.А.Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи молодежной политики | 5 |
| Не менее 32 тыс. человек Самарской области к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата | С.А.Бурцев | Заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Ю.А.Чигарева | Главный консультант управления молодежной политики департамента по делам молодежи министерства | Е.В.Князева, заместитель руководителя департамента по делам молодежи министерства, руководитель управления молодежной политики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | А.И.Орлов | Директор ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики» | С.А.Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | 5 |
|  | Участник регионального проекта | А.Н.Мочалов | Руководитель управления  профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | О.В.Чуракова | Руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
| В Самарской области в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 150 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата | В.А.Акопьян | Министр образования и науки Самарской области | Д.И.Азаров, Губернатор Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | С.А.Бурцев | Заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | М.Ю.Антимонова | Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области | Д.И.Азаров, Губернатор Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | А.И.Ларионов | Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области | Д.И.Азаров, Губернатор Самарской области |  |
|  | Участник регионального проекта | М.А.Ратманов | Министр здравоохранения Самарской области | Д.И.Азаров, Губернатор Самарской области |  |
|  | Участник регионального проекта | С.В.Филиппов | Врио министра культуры Самарской области | Д.И.Азаров, Губернатор Самарской области |  |
|  | Участник регионального проекта | Д.А.Шляхтин | Врио министра спорта Самарской области | Д.И.Азаров, Губернатор Самарской области |  |
| Реализация практик поддержки волонтерства в Самарской области по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам  Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата | В.А.Акопьян | Министр образования и науки Самарской области | Д.И.Азаров, Губернатор Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | С.А.Бурцев | Заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
| Ежегодно в Самарской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных  в рамках Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата | С.А.Бурцев | Заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Е.В.Князева | Заместитель руководителя департамента по делам молодежи министерства, руководитель управления молодежной политики | С.А.Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | 5 |
|  | Участник регионального проекта | А.И.Орлов | Директор ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики» | С.А.Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | 5 |
| В Самарской области проведено не менее 1 регионального конкурса грантов и субсидий,  направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, деятельности НКО в сфере добровольчества | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата | С.А.Бурцев | Заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Е.В.Князева | Заместитель руководителя департамента по делам молодежи министерства, руководитель управления молодежной политики | С.А.Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | 5 |
|  | Участник регионального проекта | А.И.Орлов | Директор ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики» | С.А.Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | 5 |
| ВСамарской области создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата | В.А.Акопьян | Министр образования и науки Самарской области | Д.И.Азаров, Губернатор Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | М.Ю.Антимонова | Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области | Д.И.Азаров, Губернатор Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | А.И.Ларионов | Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области | Д.И.Азаров, Губернатор Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | М.А.Ратманов | Министр здравоохранения Самарской области | Д.И.Азаров, Губернатор Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | С.В.Филиппов | Врио министра культуры Самарской области | Д.И.Азаров, Губернатор Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Д.А.Шляхтин | Врио министра спорта Самарской области | Д.И.Азаров, Губернатор Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | С.А.Бурцев | Заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | А.Н.Мочалов | Руководитель управления  профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | О.В.Чуракова | Руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
| Под руководством заместителя Председателя Правительства Самарской области создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты Самарской области и других заинтересованных лиц | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата | В.А.Акопьян | Министр образования и науки Самарской области | Д.И.Азаров, Губернатор Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | С.А.Бурцев | Заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
| В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата | В.А.Акопьян | Министр образования и науки Самарской области | Д.И.Азаров, Губернатор Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | С.А.Бурцев | Заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
|  | Участник федерального проекта | Г.В.Дроздова | Руководитель управления правового обеспечения образования и государственной службы министерства | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
| Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 64 образовательных организаций  общего и среднего профессионального образования | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата | А.Н.Мочалов | Руководитель управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | О.В.Чуракова | Руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Ю.А.Чигарева | Главный консультант управления молодежной политики департамента по делам молодежи министерства | Е.В.Князева, заместитель руководителя департамента по делам молодежи министерства, руководитель управления молодежной политики | 5 |
| В 50% образовательных организациях общего образования Самарской области внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда,  а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата | О.В.Чуракова | Руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Е.А.Белова | Консультант управления реализации общеобразовательных программ министерства | О.В.Чуракова, руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства | 5 |
|  | Участник регионального проекта | А.Н.Мочалов | Руководитель управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Самарской областипроведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 319400 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информа­ционных материалов в год | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата | С.А.Бурцев | Заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Е.В.Летичевская | Руководитель департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области | Руководитель Администрации Губернатора Самарской области | 3 |
| Ежегодно в Самарской области проведена информационная и организационная кампания по участию граждан  во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата | С.А.Бурцев | Заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Е.В.Летичевская | Руководитель департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области | Руководитель Администрации Губернатора Самарской области | 3 |
| Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи Самарской области,  направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития,  и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата | С.А.Бурцев | Заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | А.Н.Мочалов | Руководитель управления  профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Ю.В.Николаева | Заместитель руководителя департамента по делам молодежи министерства, руководитель управления поддержки молодежных инициатив и проектов | С.А.Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | 5 |
| Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах,  которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата | С.А.Бурцев | Заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | А.Н.Мочалов | Руководитель управления  профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли министерства | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Ю.В.Николаева | Заместитель руководителя департамента по делам молодежи министерства, руководитель управления поддержки молодежных инициатив и проектов | С.А.Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | 5 |
| Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь. | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата | С.А.Бурцев | Заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Ю.В.Николаева | Заместитель руководителя департамента по делам молодежи министерства, руководитель управления поддержки молодежных инициатив и проектов | С.А.Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | 5 |
| Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля. | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата | С.А.Бурцев | Заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | В.А.Акопьян, министр образования и науки Самарской области | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Ю.В.Николаева | Заместитель руководителя департамента по делам молодежи министерства, руководитель управления поддержки молодежных инициатив и проектов | С.А.Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Создание и функционирование 2 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Самарской области на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.А.Бурцев  А.И.Орлов | Уставные документы  Информационные отчеты | Региональный |
| 1.1.1 | Подготовка уставных документов, утверждение штатной структуры | 01.01.2019 | 15.03.2019 | С.А.Бурцев  В.А.Акопьян | Уставные документы | Ведомственный |
| 1.1.2. | Подбор помещения для размещения ресурсного центра, аренда, ремонт, техническое обеспечение | 01.01.2019 | 15.07.2019 | С.А.Бурцев  В.А.Акопьян | Финансовая отчетность учреждения | Ведомственный |
| 1.1.3. | Организация и проведение мероприятий по развитию добровольчества (волонтерства) в рамках деятельности центра | 01.01.2019 | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | С.А.Бурцев | Финансовая отчетность учреждения  Информационные отчеты | Ведомственный |
| 1.1. | Создание и функционирование 2 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Самарской области на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.А.Бурцев  А.И.Орлов | Уставные документы  Информационные отчеты | Региональный |
| 2. | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 64 образовательных организаций  общего и среднего профессионального образования | 01.01.2019 (далее ежегодно) | 31.12.2019 | А.Н.Мочалов  О.В.Чуракова  Ю.А.Чигарева Руководители органов местного самоуправления Самарской области | Информационные отчеты | Региональный |
| 2.1.1. | Определение перечня организаций для проведения уроков в течение года | 01.03.2019 | 01.05.2019 | А.Н.Мочалов Е.А.Белова  Ю.А.Чигарева | Информационные отчеты | Ведомственный |
| 2.1.2. | Подготовка тем и материалов для проведения уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству | 01.03.2019 | 01.05.2019 | А.Н.Мочалов Е.А.Белова  Ю.А.Чигарева | Информационные отчеты | Ведомственный |
| 2.1. | Проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 64 образовательных организаций  общего и среднего профессионального образования |  | 31.12.2019 | А.Н.Мочалов  О.В.Чуракова  Ю.А.Чигарева Руководители органов местного самоуправления Самарской области | Информационные отчеты | Региональный |
| 3. | В 50% образовательных организациях общего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.В.Чуракова  Е.А.Белова  А.Н.Мочалов  Руководители ТУ | Информационные и аналитические отчеты | Региональный |
| 3.1.1 | Проведение семинаров и совещаний с органами управления образованием, образовательными организациями по вопросам создания и функционирования волонтерских центров | 01.01.2019 | 01.07.2019 (далее – ежегодно) | О.В.Чуракова  Е.А.Белова  А.Н.Мочалов  Ю.А.Чигарева | Информационные отчеты | Ведомственный |
| 3.1.2 | Проведение мониторинга создания и функционирования волонтерских центров | 01.10.2019 | 31.12.2019 (далее – ежегодно) | О.В.Чуракова  Е.А.Белова  А.Н.Мочалов  Ю.А.Чигарева | Информационные отчеты | Ведомственный |
| 3.1 | В 50% образовательных организациях общего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |  | 31.12.2024 | О.В.Чуракова  Е.А.Белова  А.Н.Мочалов  Руководители ТУ | Информационные отчеты | Региональный |
| 4. | Не менее 32 тыс. человек Самарской области к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.А.Бурцев  Ю.А.Чигарева  А.И.Орлов  А.Н.Мочалов  О.В.Чуракова Руководители органов местного самоуправления Самарской области | Информационные и статистические отчеты  Данные региона в ЕИС в сфере развития добровольчества | Региональный |
| 4.1.1 | Информационная кампания по презентации по популяризации единой информационной системы | 01.01.2019 | 31.01.2019 (далее – ежегодно) | С.А.Бурцев  В.А.Акопьян  Е.В.Летичевская,  Руководители заинтересованных органов исполнительной власти Самарской области  Главы городских округов и муниципальных районов Самарской области  НКО осуществляющие деятельность в сфере добровольчества Руководители образовательных организаций | Информационные отчеты  Данные официальных информационных ресурсов заинтересованных органов исполнительной власти Самарской области, добровольческих организаций, образовательных организаций | Ведомственный |
| 4.1.2 | Организация допуска к участию в мероприятиях различного уровня граждан (молодежи), зарегистрированных в информационных системах АИС Молодежь и/или добровольцыроссии.рф | 01.01.2019 | 31.01.2019 (далее – ежегодно) | С.А.Бурцев  В.А.Акопьян  Руководители заинтересованных органов исполнительной власти Самарской области  НКО осуществляющие деятельность в сфере добровольчества Руководители образовательных организаций | Информационные отчеты  Данные региона на сайте добровольцыроссии.рф и АИС Молодежь | Ведомственный |
| 4.1 | Не менее 32 тыс. человек Самарской области к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. |  | 31.12.2024 | С.А.Бурцев  Ю.А.Чигарева  А.И.Орлов  А.Н.Мочалов  О.В.Чуракова  Руководители органов местного самоуправления Самарской области | Информационные отчеты  Данные региона в ЕИС в сфере развития добровольчества | Региональный |
| 5. | В Самарской области в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 150 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ФГБУ «Роспатриотцентр» В.А.Акопьян  Руководители органов исполнительной власти Самарской области, Руководители органов местного самоуправления Самарской области | Информационные отчеты | Региональный |
| 5.1.1 | Формирование состава обучающихся | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.А.Бурцев Руководители органов исполнительной власти Самарской области, Руководители органов местного самоуправления Самарской области | Информационные отчеты | Региональный |
| 5.1.2 | Оповещение и мониторинг прохождения обучения сформированным составом обучающихся | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ФГБУ «Роспатриотцентр» С.А.Бурцев  Руководители органов исполнительной власти Самарской области, Руководители органов местного самоуправления Самарской области | Информационные отчеты | Региональный |
| 5.1 | В Самарской области в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 150 организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) |  | 31.12.2024 | ФГБУ «Роспатриотцентр» В.А.Акопьян  Руководители органов исполнительной власти Самарской области, Руководители органов местного самоуправления Самарской области | Информационные отчеты | Региональный |
| 6. | Реализация практик поддержки волонтерства в Самарской области по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | ФГБУ «Роспатриотцентр»  В.А.Акопьян  С.А.Бурцев | Информационные отчеты | Региональный |
| 6.1.1 | Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел». | В сроки проведения конкурса | Далее - ежегодно | ФГБУ «Роспатриотцентр»  В.А.Акопьян  С.А.Бурцев | Информационные отчеты | Региональный |
| 6.1.2 | Заключено соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи по итогам конкурса. | В сроки проведения конкурса | Далее - ежегодно | ФГБУ «Роспатриотцентр»  В.А.Акопьян  С.А.Бурцев | Информационные отчеты | Региональный |
| 6.1. | Реализованы и растиражированы практики поддержки волонтерства в Самарской области по итогам конкурсов по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел» |  | 31.12.2024 | ФГБУ «Роспатриотцентр»  В.А.Акопьян  С.А.Бурцев | Информационные отчеты | Региональный |
| 7. | Ежегодно в Самарской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | С.А.Бурцев  Е.В.Князева  А.И.Орлов Руководители органов местного самоуправления Самарской области | Информационные отчеты | Региональный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Проведение анализа практик развития добровольчества из числа рекомендованных | По мере поступления рекомендаций | 01.10.2019  (далее – ежегодно) | Е.В.Князева  Ю.А.Чигарева | Информационные отчеты | Ведомственный |
| 7.1.2 | Подготовка предложений органам местного самоуправления Самарской области и НКО, осуществляющим деятельность в сфере добровольчества, по внедрению практик развития добровольчества из числа рекомендованных |  | 01.12.2019 (далее – ежегодно) | Е.В.Князева  Ю.А.Чигарева | Информационные отчеты | Ведомственный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | В Самарской области ежегодно внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» |  | 31.12.2024 | С.А.Бурцев  Е.В.Князева  А.И.Орлов Руководители органов местного самоуправления Самарской области | Информационные отчеты | Региональный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | В Самарской области создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2024 | В.А.Акопьян М.Ю.Антимонова А.И.Ларионов М.А.Ратманов С.В.Филиппов Д.А.Шляхтин С.А.Бурцев А.Н.Мочалов О.В.Чуракова Руководители органов местного самоуправления Самарской области | Информационные отчеты | Региональный |
| 8.1.1. | Разработана и утверждена программа поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.А.Акопьян М.Ю.Антимонова А.И.Ларионов М.А.Ратманов С.В.Филиппов Д.А.Шляхтин С.А.Бурцев А.Н.Мочалов О.В.Чуракова | Программа | Региональный |
| 8.1.2. | Осуществляется учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность | 01.01.2019 | 31.12.2019 (далее ежегодно) | С.А.Бурцев  А.И.Орлов  Ю.А.Чигарева | Реестр | Региональный |
| 8.1.3. | Обеспечивается мобильность в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации | 01.01.2019 | 31.12.2019 (далее ежегодно) | С.А.Бурцев  М.Ю.Антимонова  А.И.Орлов  Ю.А.Чигарева | Информационные отчеты | Региональный |
| 8.1.4. | Учреждены награды и звания, осуществляется стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2019 (далее ежегодно) | В.А.Акопьян М.Ю.Антимонова А.И.Ларионов М.А.Ратманов С.В.Филиппов Д.А.Шляхтин С.А.Бурцев А.Н.Мочалов О.В.Чуракова | Информационные отчеты | Региональный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | В Самарской области создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности |  | 31.12.2024 | В.А.Акопьян М.Ю.Антимонова А.И.Ларионов М.А.Ратманов С.В.Филиппов Д.А.Шляхтин С.А.Бурцев А.Н.Мочалов О.В.Чуракова Руководители органов местного самоуправления Самарской области | Информационные отчеты | Региональный |
| 9. | Под руководством заместителя Председателя Правительства Самарской области создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты Самарской области и других заинтересованных лиц |  | 01.06.2019 | В.А.Акопьян  С.В.Бурцев | НПА,  Протоколы заседаний | Региональный |
| 9.1 | Под руководством заместителя Председателя Правительства Самарской области создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты Самарской области и других заинтересованных лиц |  | 01.06.2019 | В.А.Акопьян  С.В.Бурцев | НПА,  Протоколы заседаний | Региональный |
| 10. | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | 01.01.2019 | 01.11.2019 | В.А.Акопьян  С.В.Бурцев  Г.В.Дроздова Руководители органов местного самоуправления Самарской области | Перечень НПА | Региональный |
| 10.1.1. | Направление материалов о необходимости внесения изменений |  | 01.05.2019 | Е.В.Князева  Ю.А.Чигарева  Г.В.Дроздова | Информационные отчеты | Региональный |
| 10.1.2. | Мониторинг внесения изменений |  | 01.09.2019 | Е.В.Князева  Ю.А.Чигарева  Г.В.Дроздова | Информационные отчеты | Региональный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» |  | 01.11.2019 | В.А.Акопьян  С.В.Бурцев  Г.В.Дроздова Руководители органов местного самоуправления Самарской области | Перечень НПА | Региональный |
| 11. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Самарской области проведена информационная и рекламная кампания, в том числе ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 319400 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информа­ционных материалов в год | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | С.А.Бурцев  Д.А.Дьячков  Е.В.Летичевская  Руководители органов местного самоуправления Самарской области | Информационные отчеты | Региональный |
| 11.1.1. | Сформирован план информационной и рекламной кампании |  | 01.04.2019  (далее – ежегодно) | С.А.Бурцев  Д.А.Дьячков  Е.В.Летичевская | План |  |
| 11.1.2 | Проведено совещания с органами местного самоуправления по вопросу реализации информационной и рекламной кампании |  | 01.04.2019  (далее – ежегодно) | С.А.Бурцев  Д.А.Дьячков  Е.В.Летичевская  Руководители органов местного самоуправления Самарской области | Информационный отчет | Региональный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Самарской области проведена информационная и рекламная кампания, в том числе ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 319400 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информа­ционных материалов в год |  | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | С.А.Бурцев  Д.А.Дьячков  Е.В.Летичевская  Руководители органов местного самоуправления Самарской области | Мониторинг СМИ, сети «Интернет», социальных сетей | Региональный |
| 12. | Ежегодно в Самарской области проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» | 01.01.2019 | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | С.А.Бурцев  Е.В.Князева  Ю.А.Чигарева  А.И.Орлов  Е.В.Летичевская  Руководители органов местного самоуправления Самарской области | Информационные отчеты | Региональный |
| 12.1.1 | Осуществляется поддержка на региональном уровне федеральной информационной кампании по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» | По мере старта федеральной информационной кампании | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | С.А.Бурцев  Е.В.Летичевская Руководители органов местного самоуправления Самарской области | Информационные отчеты | Региональный |
| 12.1.2 | Осуществляется координация участия граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» на региональном уровне | По мере старта конкурса | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | С.А.Бурцев  А.И.Орлов | Информационные отчеты | Региональный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Ежегодно в Самарской области проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» |  | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | С.А.Бурцев  Е.В.Летичевская  Руководители органов местного самоуправления Самарской области | Информационные отчеты | Региональный |
| 13. | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Н.Мочалов  Ю.В.Николаева | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог  на равных»  Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»  Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | Ведомственный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | Реализация не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» |  | 25.12.2019  (далее – ежегодно) | А.Н.Мочалов  Ю.В.Николаева | План мероприятий | Ведомственный |
| 13.1. | Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог  на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников | 01.01.2019 | 28.02.2019 | А.Н.Мочалов  Ю.В.Николаева | План мероприятий | Ведомственный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia», не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.Н.Мочалов  Ю.В.Николаева | Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | Ведомственный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек |  | 31.12.2024 | А.Н.Мочалов  Ю.В.Николаева | Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | Региональный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.1 | Создание и содействие в реализации деятельности регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов с ежегодным участием в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов не менее 6 000 студентов. | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 25.12.2019  (далее – ежегодно) | А.Н.Мочалов  Ю.В.Николаева  Совет ректоров вузов Самарской области Совет директоров ссузов Самарской области | План мероприятий  Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | Ведомственный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Создано и функционирует отделение Национальной лиги студенческих клубов |  | 25.12.2022 | А.Н.Мочалов  Ю.В.Николаева  Совет ректоров вузов Самарской области Совет директоров ссузов Самарской области | Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | Региональный |
| 14. | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 25.12.2019  (далее – ежегодно) | С.А.Бурцев  А.Н.Мочалов Ю.В.Николаева | Информационные отчеты  Данные информационных систем | Региональный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 | Организация работы проектных офисов по содействию в написании конкурсных заявок и проектов | 01.01.2019 | 25.12.2019  (далее – ежегодно) | С.А.Бурцев  А.Н.Мочалов Ю.В.Николаева | Информационные отчеты | Ведомственный |
| 14.1.2 | Поддержка и сопровождение участников и победителей конкурсных мероприятий в регионе | 01.01.2019 | 25.12.2019  (далее – ежегодно) | В.А.Акопьян  С.А.Бурцев  А.Н.Мочалов Ю.В.Николаева | Информационные и аналитические отчеты | Ведомственный |
| 14.1 | Оказано содействие в обеспечении участия представителей региона в образовательных и конкурсных мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей» |  | 25.12.2024 | С.А.Бурцев  А.Н.Мочалов Ю.В.Николаева | Информационные и аналитические отчеты  Данные информационных систем | Региональный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь. | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 25.12.2019  (далее ежегодно) | С.А.Бурцев  Ю.В.Николаева | Аналитический отчет | Региональный |
| 15.1.1 | Организация региональных мероприятий, конкурсов, направленных на творческое развитие молодежи | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 25.12.2019  (далее ежегодно) | С.А.Бурцев  Ю.В.Николаева | Информационный и аналитический отчет | Ведомственный |
| 15.1. | Проведены очные презентации образовательных программ форума во всех профильных творческих вузах региона. |  | 30.03.2019  (далее – ежегодно) | С.А.Бурцев  Ю.В.Николаева | Информационная справка | Региональный |
| 15.2 | Оказана поддержка в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях |  | 25.02.2020  (далее – ежегодно) | С.А.Бурцев  Ю.В.Николаева | Информационная справка | Региональный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий | 01.01.2019 | 30.09.2024 | С.А.Бурцев  Ю.В.Николаева | Информационная справка | Региональный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Проведена рекламная кампания Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории | 01.01.2019 | 01.10.2019 (далее – ежегодно) | С.А.Бурцев  Ю.В.Николаева | Аналитический отчет | Региональный |
| 16.2 | В рамках основной программы Фестиваля приняли участие не менее 3 (для регионов с повышенным охватом культурных пространств не менее 6) ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства) |  | 31.08.2024 | С.А.Бурцев  Ю.В.Николаева | Информационная справка | Региональный |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту региональной составляющей федерального проекта

«Социальная активность»

Показатели региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность»

по муниципальным образованиям Самарской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования Самарской области | | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %  (от числа проживающих в муниципальном образовании)* | | | | | | | | | |
| 1. | г.о. Жигулёвск | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2. | г.о. Чапаевск | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3. | г.о. Кинель | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | г.о. Новокуйбышевск | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5 | г.о. Октябрьск | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 6 | г.о. Отрадный | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7 | г.о. Похвистнево | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | г.о. Самара | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9 | г.о. Сызрань | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 10 | г.о. Тольятти | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 11 | м.р. Алексеевский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | м.р. Безенчукский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 13 | м.р. Богатовский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 14 | м.р. Большеглушицкий | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 15 | м.р. Большечерниговский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 16 | м.р. Борский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | м.р. Волжский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 18 | м.р. Елховский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 19 | м.р. Исаклинский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 20 | м.р. Камышлинский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | м.р. Кинельский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | м.р. Кинель-Черкасский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | м.р. Клявлинский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 24 | м.р. Кошкинский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | м.р. Красноармейский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | м.р. Красноярский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 27 | м.р. Нефтегорский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 28 | м.р. Пестравский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 29 | м.р. Похвистневский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | м.р. Приволжский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 31 | м.р. Сергиевский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 32 | м.р. Ставропольский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 33 | м.р. Сызранский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | м.р. Хворостянский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 35 | м.р. Челно-Вершинский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 36 | м.р. Шенталинский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 37 | м.р. Шигонский | - | 01.01.2018 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| *Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, %  (от общего числа молодежи в муниципальном образовании)* | | | | | | | | | |
| 1. | г.о. Жигулёвск | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 2. | г.о. Чапаевск | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 3. | г.о. Кинель | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 4 | г.о. Новокуйбышевск | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 5 | г.о. Октябрьск | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 6 | г.о. Отрадный | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 7 | г.о. Похвистнево | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 8 | г.о. Самара | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 9 | г.о. Сызрань | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 10 | г.о. Тольятти | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 11 | м.р. Алексеевский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 12 | м.р. Безенчукский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 13 | м.р. Богатовский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 14 | м.р. Большеглушицкий | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 15 | м.р. Большечерниговский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 16 | м.р. Борский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 17 | м.р. Волжский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 18 | м.р. Елховский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 19 | м.р. Исаклинский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 20 | м.р. Камышлинский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 21 | м.р. Кинельский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 22 | м.р. Кинель-Черкасский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 23 | м.р. Клявлинский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 24 | м.р. Кошкинский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 25 | м.р. Красноармейский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 26 | м.р. Красноярский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 27 | м.р. Нефтегорский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 28 | м.р. Пестравский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 29 | м.р. Похвистневский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 30 | м.р. Приволжский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 31 | м.р. Сергиевский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 32 | м.р. Ставропольский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 33 | м.р. Сызранский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 34 | м.р. Хворостянский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 35 | м.р. Челно-Вершинский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 36 | м.р. Шенталинский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 37 | м.р. Шигонский | - | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей

Региональная составляющая федерального проекта «Социальная активность» (далее – региональный проект) направлена на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), а также формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Поставленные цели и задачи решаются за счет развития добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности.

Также в рамках регионального проекта будет создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Российской Федерации, что позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации.

В рамках проекта планируются к реализации образовательные программы для творческой молодежи страны, которые способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | | Дополнительная информация |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом | | | | | | | | |
|  | где  - - численность обучающихся, задействованных в органах ученического самоуправления  - численность обучающихся, задействованных в органах студенческого самоуправления | 0,120 | Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о сфере государственной молодежной политики» | Самарская область | По субъекту Российской Федерации | 1 раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным |  | |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | | | | | | | | |
|  | где  – численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность,  - численность населения | 1,7 | Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о сфере государственной молодежной политики» | Самарская область | По субъекту Российской Федерации | 1 раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным |  | |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, % | | | | | | | | |
|  | где  – численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков  - численность молодежи в стране | 10,3 | Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о сфере государственной молодежной политики» | Самарская область | По субъекту Российской Федерации | 1 раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным | |  |
| Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, % | | | | | | | | |
|  | где  - количество студентов, состоящих и принимающих участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов;  - количество студентов, посетивших площадки дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных»;  – количество пользователей, из числа студентов, зарегистрированных в мобильном приложении OnRussia.  - общее количество студентов страны | 8 | Ведомственная статистика,  отчеты образовательных организаций Российской Федерации | Самарская область | По субъекту Российской Федерации | 1 раз в год, до 31 декабряотчетного года | |  |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации[[3]](#footnote-3) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | Всего,  (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |  | 11,071 |  |  | 11,071 |
| Федеральный бюджет |  | 9,521 | 0 | 0 | 9,521 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  | 9,521 | 0 | 0 | 9,521 |
| Бюджет *Самарской области* |  | 1,550 |  |  | 1,550 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Самарской области* |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  | \* | \* | \* | \* |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области* |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет *Самарской области* |  | \* | \* | \* | \* |
| *из них межбюджетные трансферты муниципальным бюджетам* |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Самарской области* |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)* |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | |  | 11,071 | \* | \* | 11,071 |
| Федеральный бюджет | |  | 9,521 | 0 | 0 | 9,521 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | |  | 9,521 | 0 | 0 | 9,521 |
| Бюджет *Самарской области* | |  | \* | \* | \* | \* |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Самарской области* | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* - финансирование из областного бюджета для реализации мероприятий в рамках основной деятельности

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

по муниципальным образованиям Самарской области\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование */наименование субъекта Российской Федерации/* | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. руб.) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет муниципального образования */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование* |  |  |  |  |  |  |  |

\* - информация в разделе будет уточняться по мере включения в бюджеты муниципальных образований направлений расходования средств на цели регионального проекта

1. Указывается кол-во. В первый год не менее 0,2 % населения старше 14 лет, согласно данным Федеральной службы статистики, в 2024 году не менее 1,2 % населения старше 14 лет [↑](#footnote-ref-1)
2. При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета [↑](#footnote-ref-2)
3. Код бюджетной классификации будет отражен после подписания соответствующего соглашения [↑](#footnote-ref-3)